УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛЕНИНГРАДСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

20 июля   2011                                                                                 № 0649а - осн.

станица Ленинградская

О модернизации

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 им.З.Я.Лавровского

станицы Ленинградской

муниципального образования Ленинградский район

путём организации в нём дистанционного обучения для учащихся

Во исполнение приказа департамента образования и науки Краснодарского края от 20 июля 2011 года № 3892 «О модернизации общеобразовательных учреждений путём организации в них дистанционного обучения для обучающихся», в целях реализации комплекса мер по модернизации общего образования  п р и к а з ы в а ю:

1.Утвердить план (дорожную карту) развития муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 им.З.Я.Лавровского станицы Ленинградской  муниципального образования Ленинградский район  – базовой школы  проекта модернизации общеобразовательных учреждений Краснодарского края путём внедрения в ней дистанционного обучения для учащихся (приложение).

2.Заместителю начальника управления образования О.В.Казимир, специалистам управления образования О.И.Лепявко, Е.Л.Козырь, И.Н.Кондрашкиной, О.В.Шарафутдиновой, начальнику МУ «Образование-сервис» Н.Н.Давиденко, директору МУ ДПО «Центр развития образования» Л.В.Фирсе, начальнику МУ «Централизованная бухгалтерия» И.Н.Масич обеспечить выполнение приказа в установленные сроки.

3.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности

начальника управления образования                                                 О.И.Лепявко

|  | Приложение к приказу управления образования администрации муниципального образования Ленинградский район 20 июля 2011 № 0649а - осн. |
| --- | --- |

План (дорожная карта) развития

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

средней общеобразовательной школы № 1 им.З.Я.Лавровского

станицы Ленинградской

муниципального образования Ленинградский район

путём организации в нём дистанционного обучения для учащихся

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Развитие учебно-материальной базы базовой школы |  |  |  |  |
| 1.1. | Создание паспорта базовой школы | до 29 июля 2011 года | О.В.Казимир О.И.Лепявко Е.Л.Козырь | Паспорт базовой школы |
| 1.2. | Подготовка документации к работам по увеличению скорости доступа к сети Интернет до 10 Мб/с |  | Е.Л.Козырь | Пакет документов |
| 2.Развитие инфраструктуры базовой школы |  |  |  |  |
| 2.1. | Разработка комплексного плана развития инфраструктуры базовой школы на август 2011 года - декабрь 2013 года: | до 1 августа 2011 года | О.И.Лепявко | Комплексный план развития базовой школы |
| 2.1.1. | Улучшение материально-технического состояния здания: - ремонт кровли над актовым залом; - частичный ремонт кровли; - капитальный ремонт канализационной системы | до 1 сентября 2011 года до 1 ноября 2011 года до 1 сентября 2013 года | Н.Н.Давиденко | Акты выполненных работ |
| 2.1.2. | Благоустройство школьного двора: - реконструкция внутреннего двора; - реконструкция клумб с северной стороны здания ОУ; - частичная установка ограждения; - установка системы видеонаблюдения | до 1 сентября 2011 года до 1 сентября 2012 года до 1 сентября 2013 года до 1 сентября 2012 года | Н.Н.Давиденко |  |
| 2.1.3. | Развитие оздоровительного блока: - строительство овощехранилища; | до 1 сентября 2013 года | Н.Н.Давиденко О.В.Шарафутдинова |  |
| 2.1.4. | Создание безъбарьерной среды: - установка пандуса | до 1 сентября 2012 года | Н.Н.Давиденко |  |
| 2.1.5. | Укрепление спортивной базы: - реконструкция тира | до 1 сентября 2012 года | Н.Н.Давиденко |  |
| 2.1.6. | Укрепление материально-технической базы библиотеки: - приобретение учебников, художественной, учебно-методической и справочной литературы | ежегодно до 1 сентября | Л.В.Фирса |  |
| 2.1.7. | Развитие досуговой воспитательной базы: - капитальный ремонт актового зала; - приобретение мини-типографии | до 1 сентября 2011 года до 1 сентября 2012 года | Н.Н.Давиденко | Акт |
| 2.1.8. | Обеспечение условий для безопасного пребывания в базовой школе и транспортное обеспечение: - приобретение автобуса для подвоза учащихся третьей ступени обучения из пос.Уманского | до 1 сентября 2012 года | Н.Н.Давиденко И.Н.Кондрашкина |  |
| 2.1.9. | Информационная среда: - приобретение информационного терминала; - приобретение плазменной панели для холла | до 1 сентября 2012 года до 31 декабря 2011 года | О.В.Казимир О.И.Лепявко |  |
| 2.2. | Осуществление мероприятий комплексного плана развития инфраструктуры базовой школы на период августа-декабря 2011 года (п.2.1.) | 20 августа 2011 год 5 декабря 2011 год | О.В.Казимир О.И.Лепявко | Предварительный отчёт, выставочный стенд на августовское совещание Отчёт |
| 3.Финансовое обеспечение деятельности базовой школы |  |  |  |  |
| 3.1. |  |  |  |  |
| 4.Нормативно-правовое обеспечение деятельности базовой школы |  |  |  |  |
| 4.1. | Разработка нормативно-правовой базы деятельности базовой школы | до 5 декабря 2011 года | О.В.Казимир О.И.Лепявко | Нормативно-правовые документы |
| 5.Подготовка кадров для дистанционного образования |  |  |  |  |
| 5.1. | Повышение квалификации педагогических работников через: - курсовую подготовку; - участие в краевых семинарах; - участие в зональных семинарах | По плану, предоставленному ДОН | О.И.Лепявко Л.В.Фирса | Аналитическая записка, список участников курсов, удостоверения о прохождении курсов |
| 5.2. | Организация сетевого взаимодействия с базовыми школами Краснодарского края, осуществляющих обучение с использованием дистанционных образовательных технологий | Весь период | О.В.Казимир О.И.Лепявко Л.В.Фирса | Информация о деятельности базовой школы на школьном интернет-сайте |
| 6.Организационно-методическое обеспечение деятельности базовой школы |  |  |  |  |
| 6.1. | Организация и координация дистанционного обеспечения детей-инвалидов: - разработка положения о Центре дистанционного образования базовой школы; - разработка положения об обучении детей-инвалидов на дому с использованием дистанционных образовательных технологий; - формирование списков детей-инвалидов для организации обучения с использованием дистанционных образовательных технологий; - утверждение списка детей-инвалидов для организации обучения с использованием дистанционных образовательных технологий; - заключение соглашения с краевым Центром дистанционного обучения; - разработка и утверждение плана деятельности с детьми-инвалидами, обучающимися на дому, с использованием дистанционных образовательных технологий; - разработка и утверждение индивидуальных учебных планов детей-инвалидов, обучающихся на дому, с использованием дистанционных образовательных технологий; - определение педагогических работников для работы с детьми-инвалидами, обучающимися на дому, с использованием дистанционных образовательных технологий; - проведение мониторинга успешности детей-инвалидов, обучающихся на дому, с использованием дистанционных образовательных технологий | до 1 августа 2011 года до 1 августа 2011 года до 10 августа 2011 года до 15 августа 2011 года до 1 сентября 2011 года до 25 августа 2011 года до 15 августа 2011 года до 25 августа 2011 года на 10 ноября 2011 года на 1 января 2011 года на 1 апреля 2012 года на 1 июня 2012 года | О.В.Шарафутдинова Е.Л.Козырь | Положение о центре Положение об обучении детей-инвалидов на дому Список детей-инвалидов для обучения с использованием дистанционных образовательных технологий Приказ ДОН Договор с ЦДО План деятельности Индивидуальные учебные планы Приказ ОУ Мотиторинг |
| 6.2. | Организация и координация дистанционного образования одарённых школьников: - формирование списка одарённых школьников для их обучения в дистанционном режиме; - определение состава педагогов для работы с одарёнными школьниками в дистанционном режиме; - разработка планов работы с одарёнными школьниками в дистанционном режиме; - утверждение учебных программ дистанционного обучения одарённых школьников; - утверждение списка одарённых школьников, готовых работать в дистанционном режиме; - утверждение состава педагогических работников для работы с одарёнными школьниками в дистанционном режиме; - организация дистанционного обучения одарённых школьников; - проведение мониторинга успешности дистанционного обучения одарённых школьников; - проведение мониторинга затруднений и проблем педагогических работников по работе с одарёнными детьми в дистанционном режиме, их систематизация и нахождение способов их решения | до 25 июля 2011 года до 25 июля 2011 года до 15 августа 2011 года до 25 августа 2011 года до 25 августа 2011 года с 1 сентября 2011 года ежемесячно, с 1 декабря 2011 года ежемесячно, с 1 декабря 2011 года | О.И.Лепявко Л.В.Фирса | Списки одарённых школьников Приказ ОУ Планы деятельности Учебные программы Списки учащихся Приказ ОУ Мониторинг Мониторинг |
| 6.3. | Организация и координация дистанционного обучения учащихся малокомплектных школ: - подготовка списка малокомплектных школ; | до 25 августа 2011 года | Е.Л.Козырь |  |

Начальник управления образования

администрации

муниципального образования

Ленинградский район                                                                   Л.А.Данилова