Доклад муниципального образования

Ленинградский район

«О результатах реализации

Национальной образовательной инициативы

«Наша новая школа» за 2011-й год»

Часть I. Переход на новые образовательные стандарты

1.Информация о выполнении плана первоочередных действий по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2011 году.

В соответствии с планом первоочередных действий по реализации мероприятий муниципального образования Ленинградский район на 2011 год национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 20 общеобразовательных учреждениях было открыто 33 первых  класса-комплекта, общая численность учащихся в которых составила на 1 сентября 2011 года 686 школьников, кроме того, в пилотном режиме продолжали апробацию федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 2 вторых класса-комплекта с численностью 55 учащихся.

Доля школьников, обучающихся по  федеральному государственному образовательному стандарту от общей численному учащихся муниципального образования составляет 11,48%, от общей численности учащихся начальной школы - 28,66%

100% результат в муниципальном образовании  составляют следующие позиции: «Доля общеобразовательных учреждений, в базовую часть оплаты труда учителей которых  введены механизмы оплаты урочной и внеурочной деятельности», «Доля общеобразовательных учреждений, в «школа XXI век», Вентана-Граф) на сумму130012,0 рублей. Положении об оплате труда» которых включён пункт о распределении стимулирующей части ФОТ учителей в зависимости от результативности учащихся - предметной и метапредметной.

В муниципальном образовании создан банк данных педагогических работников, участвующих в реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования.

Приобретены для учащихся 1 классов УМК (УМК «Школа России». Просвещение,  УМК «Начальная школа XXI век».- Вентана-Граф) на сумму 941 955 рублей,  для учащихся пилотных 2  классов (УМК «Начальная

Количество УМК для первых классов и вторых (пилотных) составил в 2011 году 100%

В муниципалитете развивается система оценки  качества образования, в том числе расширяется практика независимой проверки знаний учащихся при их переходе на новую ступень обучения.

Доля выпускников, сдающих  экзамены по обязательным предметам с участием  региональных экзаменационных комиссий  в 2011 году составила 100%.

Из экзаменов по выбору наибольшее количество  выпускников выбрали экзамен по физике - 8,8%,  обществознанию - 8,7%, информатике и ИКТ - 7% (от сдававших в новой форме).

Численность общественных наблюдателей, представителей различных организаций, привлекаемых  для контроля за проведением государственной (итоговой) аттестации выпускников  9 классов в новой форме  осталась на уровне 2010 года - 23 человека.

В 2011 году выпускники 11 классов общеобразовательных учреждений сдавали ЕГЭ по следующим общеобразовательным предметам: русский язык, математика, литература, физика, химия, биология, география, история, обществознание, английский, немецкий языки, информатика и ИКТ.

По результатам обязательных экзаменов число выпускников, получивших неудовлетворительный результат, в сравнении с 2010 годом по:

- математике - увеличилось на 0,4% (с 1,8% до 2,2%);

- по русскому языку - снизилось на 0,8% (с 0,8% до 0%).

Уменьшилось число выпускников, не получивших аттестат снизилось с 13 человек в 2010 году до 11 - в 2011 году.

В сравнении с 2010 годом число  выпускников, набравших 100 баллов, снизилось с 1 до 0.

Наивысший балл по:

-  русскому языку - 98 баллов;

- по математике - 87 баллов.

Количество выпускников с ограниченными возможностями здоровья, сдававших ЕГЭ в 2011 году,  - 1, в 2010 году данная категория выпускников отсутствовала.

Повышена доступность качественного профильного образования для учащихся в целом. Количество профильных классов  в 2011 году составило 14:            10 класс - 7 (5 классов,  2группы), 11 класс - 7 (5 классов,  2 группы),  функционируют они в 6 общеобразовательных учреждениях.

Количество однопрофильных общеобразовательных учреждений   составляет -  4,  многопрофильных - 2.

2.Нормативная база, обеспечивающая реализацию направления.

В качестве нормативной базы, обеспечивающей переход  на новые образовательные стандарты выступают следующие документы:

постановление главы администрации муниципального образования Ленинградский район от 20 декабря 2010 года № 1727 «Об утверждении долгосрочной  целевой программы «Развитие образования  в муниципальном образовании  Ленинградский район на 2011-2015 годы»;

распоряжение главы муниципального образования Ленинградский район «О плане действий по модернизации общего образования, направленных на реализацию национальной образовательной инициативы  «Наша новая школа» в муниципальном образовании Ленинградский район на 2011-2015 годы» от 11 ноября 2010 года № 240-р;

приказ управления образования администрации муниципального образования Ленинградский район  «Об утверждении состава рабочей группы по организации введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в муниципальном образовании Ленинградский район» от 15  марта  2010 года  №  0130-осн.;

приказ управления образования администрации муниципального образования Ленинградский район от 13 апреля 2011 года  № 0276 –осн.   «О введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в общеобразовательных учреждениях муниципального образования Ленинградский район в 2011 году»;

приказ управления образования администрации муниципального образования Ленинградский район «О проведении мониторинга показателей универсальных учебных действий в первых классах МБОУ СОШ № 2, являющихся пилотными площадками по введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» от 16 мая 2011 года № 0367-осн.

3.Финансовое обеспечение реализации направления.

В рамках реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в 2011 году из муниципального бюджета были выделены денежные средства на осуществление следующих мероприятий:

осуществление ремонтных работ - 325 000 рублей,

оборудование зон отдыха - 101 116 рублей,

приобретение мебели - 109 150 рублей,

осуществление курсовой подготовки педагогических и управленческих кадров - 102 000 рублей,

осуществление курсовой подготовки специалистов психологических служб ОУ  - 70 000  рублей,

организация и проведение ЕГЭ в 11 классах и ГИА в новой форме в 9 классах - 180 000 рублей,

обновление библиотечных фондов – 20 000 рублей.

4.Информация о выполнении плана/программы муниципального образования по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2011 году (необходимо предоставить информацию о выполнении всех мероприятий плана/программы по данному направлению инициативы).

В 2011 году  в рамках введения федерального государственного образовательного стандарта  начального общего образования  в  муниципальном образовании Ленинградский район велась активная работа по подготовке к реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования через проведение методических семинаров, семинаров-практикумов на базе пилотного общеобразовательного учреждения (МБОУ СОШ № 2).

Проведены семинары для руководителей ОУ, заместителей директоров по УВР, курирующих деятельность первой ступени обучения в ОУ, педагогов-психологов по темам:

«Основная образовательная программа ОУ: структура, содержание разделов, планируемые результаты»;

«Роль специалистов психологической службы  в реализации ФГОС начального общего образования»;

«Проектная деятельность учащихся пилотных 1 классов в рамках реализации ФГОС».

В семинарах приняли участие специалисты  ГАОУ СПО «Ленинградский социально-педагогический колледж».

17 мая 2011 года проведён мониторинг показателей универсальных учебных действий в соответствии с инструкциями, разработанными ГОУ Краснодарского края ККИДППО, результаты данного мониторинга явились положительными.

Повышение квалификации педагогических и управленческих кадров для реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования - важное направление в деятельности управления образования и методической службы.

В течение  2011 года осуществлена курсовая подготовка педагогических работников следующих категорий по теме: «Современные подходы к организации образовательного процесса  в начальной школе на основе ФГОС начального общего образования»:

на базе ККИДППО  учителей будущих первых классов - 2 человека,

на базе ГАОУ СПО «Ленинградский социально-педагогический колледж»:

руководителей ОУ - 20 человек (ФГОС),

заместителей директоров по УВР,  УМР - 19 человек (ФГОС),

учителей будущих первых классов - 31 человек.

охват курсовой подготовкой по ФГОС НОО составляет на 31 декабря  2011 года 100%;

20 специалистов психологических служб и заместителей директоров ОУ, курирующих деятельность психологических служб по теме: «Психологическое сопровождение федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования».

В январе 2011 года приобретено для общеобразовательных учреждений за счёт внебюджетных средств   20 комплектов методической литературы по введению ФГОС на сумму 34000 рублей.

5.Эффекты реализации направления в 2011 году.

Курсовая подготовка учителей, работающих в 1 классах, директоров ОУ и заместителей директоров, курирующих первую ступень обучения - 100%.

Создание оптимальных условий для занятий внеурочной деятельностью: зоны отдыха, игровые площадки, приобретение игр, занимательного материала, спортивного инвентаря.

Положительный резонанс среди родителей учащихся и педагогических работников о реализации ФГОС начального общего образования в муниципалитете.

При поступлении в учреждения среднего профессионального образования в 2011 году 8,6% выпускников 9 классов воспользовались результатами экзаменов с участием территориальных экзаменационных комиссий и не проходили вступительные испытания, в 2010 году - 7,3%.

6.Проблемные вопросы реализации направления.

Отсутствие курсовой подготовки у педагогических и руководящих работников МБОУ СОШ № 4 по реализации федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования;

отсутствие курсовой подготовки у 23 учителей 1 классов 2012/2013 учебного года.

7.Задачи и планируемые показатели на следующий календарный год по реализации направления.

До 15 августа 2012 года осуществить разработку основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ № 4;

до 25 августа 2012 года осуществить курсовую подготовку в рамках реализации федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования следующих педагогических и руководящих работников МБОУ СОШ № 4:

- директор ОУ,

- заместитель директора по УВР,

- заместитель директора по ВР,

- учителя математики, русского и иностранного языка, истории и кубановедения;

до 30 декабря 2012 года осуществить курсовую подготовку рамках реализации федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования следующих педагогических  работников МБОУ СОШ № 4:

- учителя ИЗО, музыки, физической культуры, технологии;		до 1 июля 2012 года осуществить курсовую подготовку учителей 1 классов 2012/2013 учебного года (23 человека) по теме: ««Современные подходы к организации образовательного процесса  в начальной школе на основе ФГОС начального общего образования».

8.Анализ количественных показателей мониторинга реализации инициативы по направлению.

Доля  школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС НОО) от общего количества учащихся первой ступени обучения в 2011 году составила 28,76%, в 2010 году - 3,24%.

Доля педагогических и управленческих кадров общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации для работы по федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС НОО) в 2011 году составила 13,62%, в 2010 году -  8,85%.

Доля учителей основной школы, которые прошли повышение квалификации для работы в соответствии с ФГОС составила 0,4%.

Среднее количество часов внеурочной деятельности на одного обучающегося  составило 10.

Доля обучающихся, которым обеспечена возможность пользования учебным оборудованием для практических работ, интерактивными учебными пособиями в соответствии  с  федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС НОО) составила 28,39%.

Часть II. Развитие системы поддержки талантливых детей

1.Информация о выполнении плана первоочередных действий по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2011 году.

В муниципалитете сложилась и развивается система, направленная на организацию поиска и поддержки талантливых детей.

Доля общеобразовательных учреждений, участвующих во всероссийской олимпиаде школьников в муниципалитете составила в 2011 году 100%. Численность учащихся 5-11 классов принявших участие в школьном этапе всероссийской олимпиады в 2011 году  составила 3131 человек. Среднее количество олимпиад на одного учащегося, принявшего участие в школьном этапе всероссийской олимпиады составило 2,4.

В муниципальном этапе приняло участие 1044 школьника, среднее количество олимпиад на одного учащегося, принявшегося участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады  составило 1,03. Победителями и призёрами муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников стало 227 человек.

В региональном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли участие  29 человек, количество призовых мест - 3 (Мязин Никита - физика, Медведь Егор - химия, Баев Владислав - экономика).

Важным по развитию системы поддержки талантливых детей является и участие школьников в творческих конкурсах различных уровней: муниципального, регионального, федерального и международного.

Количество учащихся ОУ, принявших участие в интеллектуальных конкурсах составило 817 школьников, что от общего количества учащихся составило 12,4%

2.Нормативная база, обеспечивающая реализацию направления.

В качестве нормативной базы, обеспечивающей развитие системы и поддержки талантливых детей в муниципальном образовании Ленинградский район,  выступает следующая:

постановление главы администрации муниципального образования Ленинградский район от 20 декабря 2010 года № 1727 «Об утверждении долгосрочной  целевой программы «Развитие образования  в муниципальном образовании  Ленинградский район на 2011-2015 годы»;

постановление главы муниципального образования Ленинградский район «Об утверждении целевой программы «Дети Кубани» на 2009-2011 годы по муниципальному образованию Ленинградский район» от 15 декабря 2008 года № 1854;

постановление главы  муниципального образования Ленинградский район  «Об утверждении районной целевой программы «Развитие массовой физической культуры и спорта в муниципальном образовании Ленинградский район на 2009-2011 годы» от 27 июля 2009 года  № 1083;

распоряжение главы муниципального образования Ленинградский район «О плане действий по модернизации общего образования, направленных на реализацию национальной образовательной инициативы  «Наша новая школа» в муниципальном образовании Ленинградский район на 2011-2015 годы» от 11 ноября 2010 года № 240-р;

план организационно-технических мероприятий управления образования администрации муниципального образования Ленинградский район по подготовке и проведению торжественного приёма у главы муниципального образования  победителей и призёров интеллектуальных и творческих конкурсов, спортивных соревнований международного, федерального и регионального уровней в 2010/2011 учебном году от 04 мая 2011 года»;

приказ управления образования администрации муниципального образования Ленинградский район от 1 апреля 2011 года № 0230-осн. «О проведении муниципальной олимпиады для воспитанников подготовительных к школе групп дошкольных образовательных учреждений в 2010/2011 учебном году;

приказ управления образования администрации муниципального образования Ленинградский район от 4 апреля 2011 года № 0254-осн. «Об итогах зонального этапа олимпиады для учащихся начальной школы в 2010/2011 учебном году»;

приказ управления образования администрации муниципального образования Ленинградский район «Об итогах муниципальной олимпиады для воспитанников подготовительных к школе групп дошкольных образовательных учреждений в 2010/2011 учебном году» от 18 мая 2011 года № 0404-осн.

приказ управления образования администрации муниципального образования Ленинградский район «О проведении муниципального этапа региональных олимпиад школьников по кубановедению, журналистике, политехнической олимпиаде в 2011/2012 учебном году» от  9 сентября 2011 года № 0740-осн.;

приказ управления образования администрации муниципального образования Ленинградский район «О проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2011/2012 учебном году» от 9 сентября 2011 года № 0739-осн.;

приказ управления образования администрации муниципального образования Ленинградский район «О проведении муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2011/2012 учебном году»  от 14 сентября 2011 года № 0480-осн.;

приказ управления образования администрации муниципального образования Ленинградский район «О проведении муниципального этапа краевого конкурса научно-исследовательских проектов школьников «Эврика, ЮНИОР» Малой академии Малой академии наук Кубани в 2011/2012 учебном году» от 19 сентября 2011 года № 0752-осн.;

приказ управления образования администрации муниципального образования Ленинградский район «О проведении муниципального этапа краевой научно-практической конференции «Эврика» малой академии наук учащихся Кубани в 2011/2012 учебном году» от 19 сентября 2011 года № 0751-осн.

3.Финансовое обеспечение реализации направления.

В рамках реализации в 2011 году направления «Развитие системы поддержки талантливых детей» из муниципального бюджета были выделены следующие денежные средства:

на грантовую поддержку одарённых школьников - 122 000  рублей,

на оборудование  кабинета базовой школы (МБОУ СОШ № 1) для осуществления дистанционного обучения одарённых школьников - 80 000 рублей,

организация поездок на обучение школьников в группах подготовки к всероссийской олимпиаде школьников, конференциям и конкурсам на базе ГУ ДОД «Центр дополнительного образования для детей» г. Краснодара - 35 000 рублей,

организация поездок учащихся-победителей муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников для участия в региональном этапе, в зональном этапе региональной олимпиады школьников - 35 000 рублей;

организация и проведение зональных олимпиад для начальной школы по математике и русскому языку - 7500 рублей,

организация участия школьников в конкурсных мероприятиях - 25 000 рублей.

4.Информация о выполнении плана/программы муниципального образования по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2011 году (необходимо предоставить информацию о выполнении всех мероприятий плана/программы по данному направлению инициативы).

Развитие системы поддержки талантливых детей - одно из ключевых направлений деятельности  управления образования администрации муниципального образования.

Кроме участия школьников в различных этапах всероссийской олимпиады школьников и региональной олимпиады по кубановедению, основам православной культуры, политехнической, необходимо отметить проведение муниципального и зонального этапов олимпиад для начальной школы по русскому языку и математике.

Впервые в муниципалитете проведена олимпиада по основам предпринимательской деятельности, в которой приняли участие 30 школьников 10-11 классов.

С целью осуществления преемственности между дошкольным образованием и первой ступенью обучения (начальная школа) впервые в 2011 году на муниципальном уровне проведена  олимпиада для воспитанников ДОУ, в которой приняли участие 17 воспитанников дошкольных образовательных учреждений.

5.Эффекты реализации направлении в 2011 году.

Определение в муниципалитете базовой школы по организации дистанционного обучения с одарёнными школьниками.

Активизация деятельности учителей-тьюторов с одарёнными школьниками по предметам: физика, информатика и ИКТ.

Осуществление преемственности между дошкольным образованием и первой ступенью обучения.

6.Проблемные вопросы реализации направления.

Недостаточная подготовка школьников для участия во всероссийской олимпиаде, подтверждением чему является отрицательная динамика победителей и призёров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников: 2009 год - 6 человек, 2010 год - 5 человек, 2011 год - 3 человека.

Тьюториальная служба, созданная на базе МКУ ДПО «Центр развития образования», не стала поддержкой школьникам в их научно-исследовательской деятельности.

7.Задачи и планируемые показатели на следующий календарный год по реализации направления.

Увеличение численности одарённых школьников, получающих знания путём дистанционного обучения через возможности базовой школы (МБОУ СОШ № 1);

Развитие тьюториального сопровождения научно-исследовательской деятельности школьников.

8.Анализ количественных показателей мониторинга реализации инициативы по направлению.

Общая численность  участников всероссийской олимпиады школьников на муниципальном этапе её проведения в 2011 году составила 1044 человека, что на 198 школьников больше результата 2010 года (846 человек).

Общая численность участников всероссийской олимпиады школьников на региональном этапе её проведения в 2011 году составила 29 школьников, в 2010 - 18.

Часть III. Совершенствование учительского корпуса

1.Информация о выполнении плана первоочередных действий по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2011 году.

В 2011 году в муниципальном образовании продолжена реализация программы  «Подготовка управленческих кадров для общеобразовательных учреждений муниципального образования Ленинградский район», занятия для слушателей проводятся ежемесячно,  в качестве лекторов приглашаются специалисты ККИДППО, ГАОУ СПО «Ленинградский социально-педагогический колледж», количество слушателей - 65 человек.

Курсовая переподготовка педагогических работников - один показателей совершенствования учительского корпуса. В 2011 году повысили свою квалификацию 305 педагогических работников.

В текущем году за счёт программных мероприятий были сохранены меры социальной поддержки педагогических работников в части оплаты коммунальных услуг на освещение и отопление, а также на создание условий для педагогических работников  за счёт обеспечения их сбалансированным  горячим питанием (частичная компенсация удорожания стоимости питания педагогических работников  из расчёта 1,15 рублей в день на одного педагогического работника). Всего на питание педагогических работников из муниципального бюджета выделено 98 400 рублей.

В 2011 году  начата реализация проекта «Модернизация региональных систем образования». Средняя заработная плата учителя в сентябре месяце составила  -

17 983, 22 руб., в октябре - 20 261,15 руб, в ноябре - 17 487,56 коп, в декабре - 17 882,96 руб.

В 2011 году в порядке апробации новых подходов  к  аттестации педагогических  кадров профессиональная компетентность 129 учителей оценена на основе педагогического портфолио, оценка квалификации 12 работников проведена в форме квалификационного экзамена.

2.Нормативная база, обеспечивающая реализацию направления.

В качестве нормативной базы, обеспечивающей совершенствование учительского корпуса в муниципальном образовании Ленинградский район,  выступает следующая:

постановление главы администрации муниципального образования Ленинградский район от 20 декабря 2010 года № 1727 «Об утверждении долгосрочной  целевой программы «Развитие образования  в муниципальном образовании  Ленинградский район на 2011-2015 годы»;

распоряжение главы муниципального образования Ленинградский район «О плане действий по модернизации общего образования, направленных на реализацию национальной образовательной инициативы  «Наша новая школа» в муниципальном образовании Ленинградский район на 2011-2015 годы» от 11 ноября 2010 года № 240-р.;

приказ управления образования администрации муниципального образования Ленинградский район «Об итогах муниципальной научно-практической педагогической конференции» от 24 мая 2011 года № 0443-осн.

3.Финансовое обеспечение реализации направления.

В рамках реализации направления «Совершенствование учительского корпуса» в 2011 году из муниципального бюджета были выделены следующие средства:

премии и др. выплаты за качество работы педагогическим работникам - 125 000 рублей,

поддержка молодых специалистов (разовая выплата) - 160 000 рублей;

мероприятия по  созданию условий для педагогических работников  за счёт обеспечения их сбалансированным  горячим питанием (частичная компенсация удорожания стоимости питания педагогических работников  из расчёта 1,15 рублей в день на одного педагогического работника) - 98 400 рублей,

процедура аттестации педагогических работников – 30 000 рублей.

4.Информация о выполнении  плана/программы  муниципального

образования по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2011 году (необходимо предоставить информацию о выполнении всех мероприятий плана/программы по данному направлению инициативы).

В 2011 году в муниципальном образовании продолжена реализация программы  «Подготовка управленческих кадров для общеобразовательных учреждений муниципального образования Ленинградский район», занятия для слушателей проводятся ежемесячно,  в качестве лекторов приглашаются специалисты ККИДППО, ГАОУ СПО «Ленинградский социально-педагогический колледж», количество слушателей - 65 человек.

Курсовая переподготовка педагогических работников - один показателей совершенствования учительского корпуса. В 2011 году повысили свою квалификацию 305 педагогических работников.

В текущем году за счёт программных мероприятий были сохранены меры социальной поддержки педагогических работников в части оплаты коммунальных услуг на освещение и отопление, а также на создание условий для педагогических работников  за счёт обеспечения их сбалансированным  горячим питанием (частичная компенсация удорожания стоимости питания педагогических работников  из расчёта 1,15 рублей в день на одного педагогического работника). Всего на питание педагогических работников из муниципального бюджета выделено 98 400 рублей.

Работа с молодыми специалистами являлась для управления образования приоритетной. В 2011 году педагогическое сообщество пополнилось 16 молодыми специалистами, что на 2 человека больше 2010 года и на 13- 2009  года.

В муниципалитете  развивается система моральной поддержки педагогов. В 2011 году были организованы и проведены муниципальные этапы конкурсов «Учитель года-2011», «Библиотекарь года», «Воспитатель года», «Педагог-психолог года», «Директор школы-2011», конкурс лучших учителей в рамках приоритетного национального проекта «Образование», лучших классных руководителей, муниципальные конкурсы «Лучший урок с применением ИК-технологий» и конкурс  «Лучшая инновационная разработка»,  в которых приняли участие   97 педагогических работников. На муниципальном уровне определены победители и призёры. Победителем регионального  этапа конкурса «Учитель года -2011» признана учитель начальных классов МБОУ НОШ № 40 Е.В.Головко.

В 2011 году аттестация педагогических работников образовательных учреждений района осуществлялась в соответствии с действующими нормативными федеральными и региональными  документами, всего аттестовано 173 педагога, из них 117 учителей, что составляет 20,3 % от общего количества учителей муниципалитета. В  качестве формы прохождения квалификационных испытаний были выбраны: конспект - 70 человек, тестирование - 10 человек.

5.Эффекты реализации направления в 2011 году.

Увеличение численности педагогических работников, прошедших курсовую подготовку на базе  Краснодарского краевого института  дополнительного профессионального педагогического образования, а также на базе государственного образовательного автономного учреждения среднего профессионального образования «Ленинградский социально-педагогический колледж» до 305 человек, в 2010 году количество педагогических работников составило - 217.

В 2011 году продолжена  реализация муниципальной программы «Подготовка  резерва управленческих кадров для общеобразовательных учреждений муниципального образования Ленинградский район», участниками реализации программы являются 65 педагогических работников общеобразовательных учреждений.

Победителем краевого этапа конкурса «Учитель года Кубани» признана учитель начальных классов МБОУ НОШ № 40 Е.В.Головко.

Увеличение количества педагогических работников, прошедших аттестационные испытания со 141 в 2010 году до 173 - в 2011 году.

6.Проблемные вопросы реализации.

Улучшение качества подготовки участников регионального этапа конкурса «Учитель кубановедения» и «Учитель основ православной культуры».

Активизация деятельности педагогических работников в профессиональных и творческих конкурсах различных уровней.

7.Задачи и планируемые показатели на следующий календарный год по реализации.

Создание ассоциации «Учитель года».

8.Анализ количественных показателей мониторинга реализации инициативы по направлению.

Доля учителей, прошедших аттестационные процедуры в 2011 году от общей численности учителей (495 человек)  составила 23,03%.

Доля учителей, получивших в 2011 году  высшую квалификационную категорию - 0,81%, первую - 2.02%.

Доля учителей , не имеющих квалификационной категории (высшей или первой) - 15,96%.

Часть IV. Изменение школьной инфраструктуры

1.Информация о выполнении плана первоочередных действий по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2011 году.

В 2011 году школьный парк пополнился двумя автобусами для ОУ  на сумму 3 800 000 рублей. На всех  школьных автобусах установлена система навигации ГЛОНАСС/GPS, введение которой позволило обеспечить 100% безопасность транспорта, используемого для подвоза детей.

В 2011 году в рамках реализации направления «Изменение школьной инфраструктуры» президентской национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» были проведен следующие мероприятия: в ОУ начата реализация проекта «Школьный двор», замена оконных и дверных блоков, осуществление капитальных ремонтов канализационной сети и туалетов, установка изгороди в ОУ, капитальный ремонт актового зала базовой школы и др.

2.Нормативная база, обеспечивающая реализацию направления.

В качестве нормативной базы, обеспечивающей изменение  школьной инфраструктуры в  муниципальном образовании Ленинградский район,  выступает следующая:

постановление главы администрации муниципального образования Ленинградский район от 20 декабря 2010 года № 1727 «Об утверждении долгосрочной  целевой программы «Развитие образования  в муниципальном образовании  Ленинградский район на 2011-2015 годы»;

распоряжение главы муниципального образования Ленинградский район «О плане действий по модернизации общего образования, направленных на реализацию национальной образовательной инициативы  «Наша новая школа» в муниципальном образовании Ленинградский район на 2011-2015 годы» от 11 ноября 2010 года № 240-р.

3.Финансовое обеспечение реализации направления.

В рамках реализации направления «Изменение школьной инфраструктуры» в 2011 году из муниципального бюджета были выделены денежные средства на реализацию следующих мероприятий:

муниципальная программа «Безопасность образовательных учреждений муниципального образования Ленинградский район» - 500 000 рублей,

оснащение общеобразовательных учреждений учебным оборудованием для реализации ФГОС – 40 000 рублей,

Создание условий, отвечающих современным требованиям к организации образовательного процесса – 3 965 500 рублей,

капитальный ремонт актового зала базовой школы – 300 000 рублей,

оснащение компьютерным оборудованием и программным обеспечением – 500 000 рублей,

капитальный ремонт школьных зданий – 1 468 700 рублей.

4.Информация о выполнении плана/программы муниципального образования по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2011 году (необходимо предоставить информацию о выполнении всех мероприятий плана/программы по данному направлению инициативы).

В 2011 году школьный парк пополнился двумя автобусами для ОУ  на сумму 3 800 000 рублей. На всех  школьных автобусах установлена система навигации ГЛОНАСС/GPS, введение которой позволило обеспечить 100% безопасность транспорта, используемого для подвоза детей.

В 2011 году в рамках реализации направления «Изменение школьной инфраструктуры» президентской национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» были проведен следующие мероприятия: в ОУ начата реализация проекта «Школьный двор», замена оконных и дверных блоков, осуществление капитальных ремонтов канализационной сети и туалетов, установка изгороди в ОУ, капитальный ремонт актового зала базовой школы и др.

5.Эффекты реализации направления в 2011 году.

МБОУ СОШ № 1 - победитель зонального этапа и призёр (3 место) краевого конкурса на лучшую подготовку ОУ к новому учебному году, призёр (3 место) зонального этапа на лучший кабинет кубановедения.

Частичная замена оконных и дверных блоков в ОУ.

Приобретение специализированных кабинетов ОБЖ и кубановедения (15).

Установка изгороди в ОУ (4).

6.Проблемные вопросы реализации направления.

Необходимость капитального ремонта спортивных залов  МБОУ СОШ № 12,13;

отсутствие систем видеонаблюдения в 13 общеобразовательных учреждениях;

благоустройство территорий школьных дворов.

7.Задачи и планируемые показатели на следующий календарный год по реализации направления.

Вхождение в краевую  целевую программу «Капитальный ремонт спортивных залов общеобразовательных учреждений на 2012 год» на условиях софинансирования, внесение изменений в муниципальную целевую программу «Развитие образования в муниципальном образовании Ленинградский район на 2012 год»;

установка систем видеонаблюдения в 13 общеобразовательных учреждениях»;

продолжение реализации проекта «Школьный двор».

8.Анализ количественных показателей мониторинга реализации инициативы по направлению.

Средняя наполняемость учащихся старшей ступени  в общеобразовательных учреждениях составила в 2011 году 47,125 человека.

В 2011 году значительно улучшен критерий «Доля обучающихся, которым представлены все основные виды современных условий обучения»: в границах от 81 до 100% показатель увеличился с 40,36% в 2010 году до 60,38% в 2011 году,  от 61 до 80%  - с  22,24%  до 38,48% соответственно.

Повысился % общеобразовательных учреждений, имеющих видеотеки: с 77,72% в 2010 году до 85,15% в 2011 году.

В 100% библиотек общеобразовательных учреждений созданы условия для работы на стационарных или переносных компьютерах, в 2010 году этот показатель составил 77,72%

100% школьных библиотек имеют выход в Интернет, в 2010 году этот показатель был равен 69,88%

На 7,24% улучшен показатель «Обеспеченность контролируемой распечатки бумажных материалов», соответственно он составил в 2011 году – 95,72%, в 2010 году – 77,72%

На 16,18% улучшен показатель «Обеспеченность контролируемых копировальных бумажных материалов». Соответственно он составил в 2011 году – 91,26%, в 2010 году – 75,08%

Доля школьников, которым обеспечен ежедневный подвоз к общеобразовательным учреждениям,  составляет 100%. В 2011 году автобусный парк пополнился двумя автобусами.

Часть V. Сохранение и укрепление здоровья школьников

1.Информация о выполнении плана первоочередных действий по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2011 году.

С целью сохранения и укрепления физического и психического здоровья школьников  в  2011 году во всех общеобразовательных учреждениях с 1 по 11 класс введён третий час физической культуры.

Во всех ОУ (21) продолжили работу спортивные клубы. Всего спортивной работой охвачено 87%  школьников.

Во Всекубанской спартакиаде по игровым видам спорта  принимают участие школьники 1-11 классов  всех общеобразовательных учреждений: для учащихся 1-4 классов – Эстафета с элементами игровых видов спорта «Весёлые старты», для школьников 5-11 классов – соревнования по пяти видам спорта: мини-футбол, баскетбол, волейбол, гандбол, настольный теннис, соревнования по черлидингу.

Численность участников Всекубанской спартакиады школьников в 2011году  составила  3800 школьников.

С 1 сентября 2011 года в ОУ функционировало   21 лицензированный медицинский кабинет, оснащённый  современным оборудованием и инструментарием. Штаты медицинского персонала переданы из учреждений образования в учреждения здравоохранения. Во всех ОУ муниципалитета организовано обслуживание учащихся медицинским персоналом на основе  заключённых договоров с МУЗ «Ленинградская ЦРБ».

Началась активная реализация муниципальной программы развития детско-юношеского туризма «Кубанский край – земля родная».

В добровольном анонимном экспресс-тестировании  приняло участие 1393           школьника, что составляет 100% от списочного состава  учащихся 9-11 классов.

2.Нормативная база, обеспечивающая реализацию направления.

В качестве нормативной базы, обеспечивающей сохранение и укрепление здоровья школьников в муниципальном образовании Ленинградский район,  выступает следующая:

постановление главы администрации муниципального образования Ленинградский район от 20 декабря 2010 года № 1727 «Об утверждении долгосрочной  целевой программы «Развитие образования  в муниципальном образовании  Ленинградский район на 2011-2015 годы»;

постановление главы администрации муниципального образования Ленинградский район   от 10 июня 2011 года № 809  «Об утверждении муниципальной  целевой  программы  развитие детско-юношеского туризма «Кубанский край - земля родная» на 2011-2014 годы;

распоряжение главы муниципального образования Ленинградский район «О плане действий по модернизации общего образования, направленных на реализацию национальной образовательной инициативы  «Наша новая школа» в муниципальном образовании Ленинградский район на 2011-2015 годы» от 11 ноября 2010 года № 240-р.;

приказ управления образования администрации муниципального образования Ленинградский район «Об итогах муниципального этапа Всекубанского турнира по лёгкой атлетике на кубок губернатора Краснодарского края среди общеобразовательных учреждений» от 18 апреля 2011 года № 0304-осн.;

приказ управления образования администрации муниципального образования Ленинградский район «Об итогах муниципального образования этапа краевой Спартакиады допризывной молодёжи, Дню Победы в Великой Отечественной войне»  от 18 апреля 2011 года № 0303-осн.

3.Финансовое обеспечение реализации направления.

В рамках реализации направления «Сохранение и укрепление здоровья школьников» в 2011 году из муниципального бюджета были выделены денежные средства на реализацию следующих мероприятий:

мероприятия муниципальной программы  развития детско-юношеского туризма «Кубанский край - земля родная» - 85 000 рублей;

мероприятия муниципальной программы «Развитие массовой физической культуры и спорта в муниципальном образовании Ленинградский район» -  142 500 рублей;

мероприятия муниципальной программы «Организация отдыха, оздоровления  и занятости детей и подростков  в муниципальном образовании Ленинградский район» - 433 203 рубля;

проведение учебных сборов допризывной молодёжи – 95 948  рублей;

создание  буфета-раздаточной МОУ СОШ № 21, проектная стоимость 148 400 рублей;

сохранение условий для укрепления здоровья детей за счёт обеспечения их сбалансированным горячим питанием (частичная компенсация удорожания стоимости питания) –  1 856 600 рублей;

оборудование медицинских кабинетов общеобразовательных учреждений - 180 000 рублей;

приобретение для ОУ баннеров с тематикой «За здоровый образ жизни» - 86 000 рублей;

создание комфортной образовательной среды для детей-инвалидов - 100 000 рублей;

оснащение спортивных залов - 42 000 рублей;

мероприятия в сфере противодействия потреблению наркотических средств - 7 500 рублей.

4.Информация о выполнении плана/программы муниципального образования по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2011 году (необходимо предоставить информацию о выполнении всех мероприятий плана/программы по данному направлению инициативы).

План работы муниципального образования по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2011 году был представлен следующими мероприятиями:

проведение Дней здоровья на базе МУЗ «Ленинградская ЦРБ» (в течение года).

участие специалистов МУЗ «Ленинградская ЦРБ» в работе общешкольных лекториев для родителей (в течение года).

Мероприятия по двум позициям плана были проведены с участием специалистов детской поликлиники И.Р.Агасарян и В.Г.Оболенской в МБОУ СОШ № 1,2,12,26, гимназии, ООШ № 22,27.

Важным моментом являлось  проведение мероприятий совместно с МУЗ «Ленинградская ЦРБ» по подготовке материалов к процедуре лицензирования медицинских кабинетов ООШ № 14,21, 22, 27, гимназии (до 25 августа 2011 года). В указанные сроки медицинские кабинеты были пролицензированы.

Использование медицинского комплекса «Здоровый ребёнок» на базе ОУ № 1,13 (в течение года).  В течение 2011 года проведено обследование учащихся  5-7 классов МОУ СОШ № 1, 13 (рост, вес и др. параметры).

В апреле 2011 года в муниципалитете проведена неделя здорового образа жизни, в которой приняли участие учащиеся всех общеобразовательных учреждений (21), количество участников составило 6487 человек.

5.Эффекты реализации направления в 2011 году.

С 1 сентября 2011 года во всех общеобразовательных учреждениях с 1 по 11 класс введён третий час физической культуры в неделю.

Увеличилась численность ОУ - участников программы «Школьное молоко» до 13, показатель 2011 года составлял  12 ОУ.

Продолжена деятельность спортивных клубов до 21 часа,

Увеличился охват учащихся спортом до 87%,  в 2010 году - 78%.

Значительно активизировалась туристско-краеведческая деятельность (количество походов, количество детей,  % охвата) в 2011 году - 114 походов - 2709 человек - 41%  охвата детей против 68 походов - 1615 человек - 24,5% охвата детей.

Разработаны сбалансированные рационы завтраков и обедов  для учащихся двух возрастных групп (от 7 до 10 лет и от 11 до 17 лет) с учётом  сезонности.

Целенаправленная работа по улучшению школьного питания  позволила достичь 100% охвата учащихся горячими завтраками или  обедами, в 2010 году -  97,7% .

6.Проблемные вопросы реализации направления.

Отсутствие современного технологического оборудования на пищеблоках общеобразовательных учреждений;

отсутствие собственных столовых (буфетов-раздаточных) в МБОУ СОШ № 17, МБОУ гимназия;

необходимость капитального ремонта спортивных залов МБОУ СОШ № 12, 13.

7.Задачи и планируемые показатели на следующий календарный год по реализации направления.

Приобретение современного технологического оборудования для пищеблоков общеобразовательных учреждений;

создание буфетов-раздаточных МБОУ СОШ № 17, МБОУ гимназия;

вхождение в краевую целевую программу «Капитальный ремонт спортивных залов общеобразовательных учреждений» на условиях софинансирования, внесение изменений в муниципальную целевую программу «Развитие образования в муниципальном образовании Ленинградский район на 2012 год»;

создание на базе МБУ ДОД ДЮСШ  Центра спортивно-туристской направленности.

8.Анализ количественных показателей мониторинга реализации инициативы по направлению.

Собственные столовые с площадью соответствующей СанПиН имеют 80,95% общеобразовательных учреждений, 19,05% принимают пищу в залах для приёма пищи на условиях договора.

Улучшен показатель «Современное технологическое оборудование» с 57,14% в 2010 году до 61,9% в 2011 году.

Улучшен показатель «Реализация образовательных программ по формированию культуры здорового питания» с 61,9% в 2010 году до 100% в 2011 году.

В 2011 году значительно улучшен  критерий «Доля общеобразовательных учреждений, в которых созданы условия для реализации федеральных требований к общеобразовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся»: в границах от 81 до 100% показатель увеличился с 28,67% в 2010 году до 98,46% в 2011 году.

На 9,56% увеличен показатель «В учреждениях, где постоянно присутствует не менее 1 квалифицированного медицинского работника», в 2011 году он составил 100%, соответственно в 2010 году он составлял – 90,44%

Часть VI. Развитие самостоятельности школ

1.Информация о выполнении плана первоочередных действий по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2011 году.

В 2011  году управление образования администрации муниципального образования Ленинградский район,  образовательные учреждения  продолжили реализацию Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»:

на муниципальном уровне и в образовательных учреждениях разработаны и утверждены все необходимые нормативно-правовые документы; все образовательные учреждения   перешли в новый  статус (создано 1 автономное учреждение, 20 бюджетных).

За каждым  образовательным учреждением закреплено  недвижимое и особо ценное движимое имущество, утверждены их перечни.

Автономным и бюджетным образовательным учреждениям доведены муниципальное задание, с ними заключены соглашения на получение субсидий.

В 2011 году в муниципалитете  во всех ОУ  внедрена  информационная система «NetSchool» в части электронных дневников учащихся и отчётности по итогам успеваемости за учебные четверти и год.

2.Нормативная база, обеспечивающая реализацию направления.

В качестве нормативной базы, обеспечивающей развитие самостоятельности школ в муниципальном образовании Ленинградский район,  выступает следующая:

постановление главы администрации муниципального образования Ленинградский район от 20 декабря 2010 года № 1727 «Об утверждении долгосрочной  целевой программы «Развитие образования  в муниципальном образовании  Ленинградский район на 2011-2015 годы»;

постановление главы муниципального образования Ленинградский район «О порядке определения видов особо ценного имущества и об определении перечней особо ценного движимого имущества муниципальных автономных или бюджетных учреждений муниципального образования Ленинградский район» от 01 ноября 2010 года № 1501;

постановление главы муниципального образования Ленинградский район «Об утверждении  Порядка создания, реорганизации, изменения типа  и ликвидации муниципальных учреждений, а также уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений» от 08 ноября 2011 года № 1531;

постановление главы муниципального образования Ленинградский район «О порядке осуществления муниципальными бюджетными учреждениями полномочий органами местного самоуправления муниципального образования Ленинградский район по исполнению публичных обязательств перед физическими лицами, подлежащих исполнению в денежной форме, порядке финансового обеспечения их осуществления, а также утверждения перечня указанных в публичных обязательств» от 30 ноября 2010 года № 1634;

постановление главы муниципального образования Ленинградский район «О порядке формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания в отношении муниципальных учреждений муниципального образования Ленинградский район» от 30 ноября 2010 года № 1633;

постановление главы муниципального образования Ленинградский район «О мерах по реализации федерального закона от 03 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» от 13 августа 2009 года № 1178;

распоряжение главы муниципального образования Ленинградский район «О плане действий по модернизации общего образования, направленных на реализацию национальной образовательной инициативы  «Наша новая школа» в муниципальном образовании Ленинградский район на 2011-2015 годы» от 11 ноября 2010 года № 240-р.;

приказ управления образования администрации муниципального образования Ленинградский район «О создании рабочей группы по формированию муниципальных заданий на оказание  муниципальных услуг образовательными учреждениями муниципального образования Ленинградский район» от 27 августа 2010 года № 0563-осн;

приказ управления образования администрации муниципального образования Ленинградский район «Об утверждении ведомственного и базового (отраслевого) перечней муниципальных услуг, оказываемых автономными и бюджетными образовательными учреждениями муниципального образования Ленинградский район в качестве основных видов деятельности» от 03 декабря 2010 года № 0971-осн;

приказ управления образования администрации муниципального образования Ленинградский район «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, оказываемых физическим и (или) юридическим лицам муниципальными учреждениями управления образования администрации муниципального образования Ленинградский район» от 22 ноября 2010 года № 0931-осн;

приказ управления образования администрации муниципального образования Ленинградский район «Об утверждении перечней бюджетных и казённых учреждений отрасли «Образование» муниципального образования Ленинградский район» от 18 ноября 2010 года № 0924-осн;

приказ управления образования администрации муниципального образования Ленинградский район «О формировании и финансовом обеспечении выполнения  муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг физическим и (или) юридическим лицам муниципальными учреждениями управления образования администрации муниципального образования Ленинградский район» от 24 сентября 2010 года № 0672-осн;

приказ управления образования администрации муниципального образования Ленинградский район «О мерах по переводу образовательных учреждений муниципального образования Ленинградский район в статус автономных образовательных учреждений в 2010 году от 16 сентября 2010 года № 0664-осн.

3.Финансовое обеспечение реализации направления.

В рамках реализации направления «Развитие самостоятельности школ » в 2011 году из муниципального бюджета были выделены денежные средства на реализацию следующих мероприятий:

денежные средства в сумме  50400 рублей на замену печатей и штампов ОУ;

денежные средства в сумме 52500 рублей на оформление документов у нотариуса;

учебные расходы (проведение методических семинаров, семинаров-практикумов) - 7 500 рублей.

4.Информация о выполнении плана/программы муниципального образования по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2011 году (необходимо предоставить информацию о выполнении всех мероприятий плана/программы по данному направлению инициативы).

В течение 2011 года в муниципалитете проведены методические семинары и семинары-практикумы  для руководителей общеобразовательных учреждений по темам:

- Автономные, бюджетные и казённые  учреждения. Новые подходы в финансировании ОУ (январь)

- Организация деятельности, приносящей доход в новых образовательных учреждениях (февраль)

Первые шаги. Из опыта работы автономных ОУ:

- на базе МАОУ СОШ № 11 (сентябрь, 2011).

Все общеобразовательные учреждения (21) представляют общественности публичный доклад, размещая его в сети Интернет.

5.Эффекты реализации направления в 2011 году.

Внедрение информационной системы «NetSchool» во всех общеобразовательных учреждениях (21).

Оказание платных дополнительных образовательных услуг в автономном общеобразовательном учреждении и иной приносящей доход деятельности.

6.Проблемные вопросы реализации направления.

Увеличение числа ОУ, оказывающих  платные дополнительные образовательные услуги и иную приносящую доход деятельность.

7.Задачи и планируемые показатели на следующий календарный год по реализации направления.

Использование в полном объёме   информационной системы «NetSchool».

Повышение профессиональной компетентности руководителей общеобразовательных учреждений по вопросам, связанным с реализацией Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений».

8.Анализ количественных показателей мониторинга реализации инициативы по направлению.

Все общеобразовательные учреждения представляют общественности публичный доклад, размещая его в сети Интернет.

Во всех общеобразовательные учреждения в качестве государственно-общественного органа управления выступают управляющие советы, 4,76% общеобразовательных учреждений имеют наблюдательные советы.

В 100% общеобразовательных учреждений органы государственно-общественного управления принимают участие в разработке и утверждении основных образовательных программ, программ развития общеобразовательных учреждений, планов финансово-хозяйственной деятельности, иных нормативно-правовых актов.

Количество общеобразовательных учреждений, перешедших на электронный документооборот, в части ведения электронных журналов и электронных дневников учащихся составляет 100%, в 2010 году  данный показатель соответствовал  9,6%

100% составила доля общеобразовательных учреждений, перешедших на нормативно-подушевое финансирование  и на новую систему оплаты труда, в соответствии с модельной методикой Минобрнауки России.

Исполняющий обязанности главы

муниципального образования

Ленинградский район                                                                       С.В.Гаркуша

Порядок предоставления информации

о результатах реализации Плана действий по модернизации общего образования на 2011 – 2015 годы

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 7 сентября 2010 г. №1507-р)

| № п/п | Мероприятие | Планируемый результат (2011 год) | Показатели выполнения (результат реализации мероприятия) (2011 год) |  |  | Задачи на 2012 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Переход на новые образовательные стандарты |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Поэтапное введение федеральных государственных образовательных стандартов общего образования: |  |  |  |  |  |
|  | а) введение федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования во всех общеобразовательных учреждениях Российской Федерации: 1 класс | 20 общеобразовательных учреждений, 33 класса-комплекта, 680 человек | 20 общеобразовательных учреждений, 33 класса-комплекта 686 человек |  |  | 20 общеобразовательных учреждений 31 класс-комплект, 630 человек |
|  | 2 класс | МБОУ СОШ № 2 (пилотное ОУ), 2 класса-комплекта, 55 человек | МБОУ СОШ № 2 (пилотное ОУ), 2 класса-комплекта, 55 человек |  |  | 33 класса-комплекта 686 человек |
|  | 3 класс |  |  |  |  | МБОУ СОШ № 2 (пилотное ОУ), 2 класса-комплекта, 55 человек |
|  | б) введение федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования по мере готовности: 5 класс |  |  |  |  | МБОУ СОШ № 4, 2 класса-комплекта, 35 человек |
|  | д) разработка примерных основных образовательных программ основного общего и среднего (полного) общего образования |  |  |  |  | До 15 августа 2012 года осуществить разработку основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ № 4 |
|  | е) повышение квалификации педагогических и управленческих кадров для реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования |  |  |  |  | До 25 августа 2012 года осуществить курсовую подготовку в рамках реализации федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования: - директор ОУ, - заместитель директора по УВР, - учителя математики, русского и иностранного языка, истории и кубановедения; до 30 декабря 2012 года осуществить курсовую подготовку в рамках реализации федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования: - учителя ИЗО, музыки, физической культуры, технологии |
|  | ж) организация и проведение мониторинга введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования | Проведение мониторинга показателей универсальных учебных действий на конец учебного года 1(пилотных) классов | Проведение мониторинга показателей универсальных учебных действий на конец учебного года (мониторинг проведён 17 мая 2011 года). Результаты в приложении № 1 |  |  | Проведение мониторинга показателей универсальных учебных действий на 25 мая 2012 года учащихся 1 классов, 2 (пилотных классов) |
| 2 | Развитие общероссийской системы оценки качества общего образования |  |  |  |  |  |
|  | а) разработка новой модели общероссийской системы оценки качества общего образования | Разработка положения о муниципальной системе оценки качества образования | Разработано положение о муниципальной системе оценки качества образования (приказ управления образования от 9 сентября 2011 года № 0741-осн.) |  |  | Проведение мониторинговых мероприятий по оценке качества образования в соответствии с указанными в положении сроками: на 10 января, на 25 мая, на 1 августа |
|  | в) создание инструментария реализации модели общероссийской системы оценки качества общего образования и обеспечение комплексного электронного мониторинга качества образования Проведение мониторинга показателей универсальных учебных действий на 25 мая |  |  |  |  | Разработка инструментария в соответствии с положением о муниципальной системе оценки качества образования |
|  | г) разработка и формирование механизмов общественной аккредитации образовательных учреждений и привлечения потребителей, общественных институтов и объединений педагогов к процедурам оценки качества общего образования |  |  |  |  | Разработка Положения об общественной аккредитации общеобразовательных учреждений муниципального образования Ленинградский район |
| 3 | Нормативно-правовое обеспечение реализации моделей учета внеучебных достижений обучающихся общеобразовательных учреждений |  |  |  |  | Разработка модели учёта внеучебных достижений учащихся (до 1 сентября 2012 года) |
| 4 | Разработка, апробация и внедрение моделей оценки качества работы общеобразовательных учреждений по социализации личности |  |  |  |  | Продолжение апробации муниципальной модели оценки качества образования в ОУ |
| - Развитие системы поддержки талантливых детей |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Развитие системы поиска одаренных детей: |  |  |  |  |  |
|  | а) организация конкурсов и иных мероприятий (олимпиад, фестивалей, соревнований) всероссийского, регионального и муниципального уровней для выявления одаренных детей в различных сферах деятельности | Увеличение численности участников всероссийской олимпиады школьников различных этапов | Общая численность участников всероссийской олимпиады школьников на муниципальном этапе её проведения в 2011 году составила 1044 человека, что на 198 школьников больше результата 2010 года (846 человек) Общая численность участников всероссийской олимпиады школьников на региональном этапе её проведения в 2011 году составила 29 школьников, в 2010 - 18. |  |  | Увеличение численности одарённых школьников, получающих знания путём дистанционного обучения через возможности базовой школы Развитие тьюториального сопровождения научно-исследовательской деятельности школьников |
| 6. | Обеспечение развития системы поддержки и сопровождения одаренных детей: |  |  |  |  |  |
|  | а) создание центров поддержки одаренных детей при федеральных университетах и дистанционных школ при национальных исследовательских университетах | Создание Центра подготовки для одарённых школьников на базе МКУ ДОД ДЮЦ | Дата создания Центра – 1 ноября 2011 года, обучение осуществляется по предметам: биология, обществознание, информатика и ИКТ, иностранный язык |  |  | Продолжение деятельности Центра для одарённых школьников на базе МКУ ДОД ДЮЦ |
|  | б) разработка и введение норматива подушевого финансирования на педагогическое сопровождение развития (образования) талантливых детей |  |  |  |  | Изучение опыта по разработке и введению подушевого финансирования на педагогическое сопровождение развития талантливых детей, введение в муниципалитете механизма подушевого финансирования на педагогическое сопровождение талантливых детей |
| III. Совершенствование учительского корпуса |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Обеспечение непрерывности, персонификации и актуальности повышения квалификации педагогических работников: |  |  |  |  |  |
|  | а) внедрение модели организации и финансирования повышения квалификации работников образования, обеспечивающей непрерывность и адресный подход к повышению квалификации |  |  |  |  |  |
| 8. | Совершенствование механизмов формирования мотивации непрерывности профессионального роста педагогов |  |  |  |  |  |
|  | а) внедрение новых моделей аттестации педагогических работников | Довести долю учителей, проходящих аттестационные процедуры до 20% | Доля учителей, прошедших аттестационные процедуры в 2011 году составила 23,03% |  |  | Доля учителей, проходящих аттестационные процедуры, - 20% |
|  | б) реализация механизма привлечения перспективных выпускников вузов для работы в школах, в которых востребованы педагогические кадры, в том числе через предоставление государственной поддержки | Трудоустройство в ОУ 8 выпускников 2011 года ГАОУ СПО «Социально-педагогический колледж» | Планируемый результат выполнен |  |  | Трудоустройство 5 выпускников ГАОУ СПО «Социально-педагогический колледж» |
| 9. | Модернизация системы педагогического образования: |  |  |  |  |  |
|  | в) формирование кадрового резерва руководителей образования |  |  |  |  | Продолжение реализации муниципальной программы «Подготовка резерва управленческих кадров для общеобразовательных учреждений муниципального образования Ленинградский район» |
| IV. Изменение школьной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Создание условий во всех общеобразовательных учреждениях для реализации основных образовательных программ, обеспечивающих реализацию федеральных государственных образовательных стандартов общего образования: |  |  |  |  |  |
|  | а) развитие нормативного подушевого финансирования на основе разработки механизма определения регионального норматива финансирования с учетом соблюдения требований к условиям реализации основных образовательных программ |  |  |  |  | Внедрение нормативно-подушевого финансирования на основе регионального норматива финансирования с учётом соблюдения требований к условиям реализации основных образовательных программ |
|  | б) обеспечение права граждан на выбор образовательного учреждения, включая детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, через создание соответствующих условий, в том числе в общеобразовательных учреждениях |  |  |  |  | Создание условий в ОУ для детей-инвалидов (установка пандуса в МБОУ СОШ № 1, МБОУ ООШ № 27) |
|  | в) внедрение современных архитектурных и дизайнерских решений в школьных зданиях | Частичная замена оконных и дверных блоков в МБОУ СОШ 6,12 Капитальный ремонт актового зала МБОУ СОШ № 1 Установление изгороди в МБОУ СОШ № 3,4,10,17 | Планируемые результаты выполнены, кроме этого обустроен внутренний туалет МБОУ ООШ № 27 |  |  | Обустройство внутреннего туалета МБОУ СОШ № 8, капитальный ремонт канализационной сети МБОУ СОШ № 3,4, замена оконных блоков МБОУ СОШ № 1 (филиал), 6,11,12,13, МБОУ ООШ № 27, реализация проекта «Школьный двор» |
| 12. | Развитие дистанционного образования, в том числе распространение отработанных в ходе реализации приоритетного национального проекта "Образование" моделей организации дистанционного обучения детей-инвалидов, нуждающихся в обучении на дому |  |  |  |  | Активная деятельность базовой школы (МБОУ СОШ № 1) по организации дистанционного обучения с детьми-инвалидами |
| V. Сохранение и укрепление здоровья школьников |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Совершенствование деятельности общеобразовательных учреждений по сохранению и укреплению здоровья обучающихся и развитию физической культуры: |  |  |  |  |  |
|  | а) обеспечение эффективной организации отдыха и оздоровления обучающихся в общеобразовательных учреждениях | Организация отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием на базе общеобразовательных учреждений (19) | Организация отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием на базе общеобразовательных учреждений (19), сумма денежных средств составила 408 203,0 рублей |  |  | Увеличение численности лагерей с дневным пребыванием детей до 23 |
|  | г) развитие конкурсного движения среди общеобразовательных учреждений по сохранению и укреплению здоровья школьников. Организация проведения соревнований, конкурсов, акций и конференций, включая всероссийские спортивные соревнования "Президентские состязания", всероссийские спортивные игры школьников "Президентские спортивные игры", всероссийский конкурс на лучшее общеобразовательное учреждение, развивающее физическую культуру и спорт, "Олимпиада начинается в школе", всероссийский конкурс психолого-педагогических программ в сфере обеспечения охраны здоровья обучающихся, формирования здорового образа жизни, всероссийский конкурс школ, содействующих укреплению здоровья, всероссийскую акцию "За здоровье и безопасность наших детей", всероссийские научно-практические конференции по проблемам сохранения здоровья и всероссийскую психологическую мастерскую "Новые технологии для "Новой школы" | Проведение конкурса на лучшую организацию в ОУ горячего питания школьников Проведение конкурса на лучшую постановку спортивно-оздоровительной работы в ОУ Проведение круглого стола «Использование здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе» Проведение муниципального этапа всероссийских соревнований «Шиповка юных» | Количество участников конкурса – 9 ОУ, победитель – МБОУ СОШ № 10 Количество участников конкурса – 17, победитель – МБОУ СОШ № 13 Количество участников круглого стола – 63 человека Команда МБОУ СОШ № 1 - победитель всероссийских соревнований «Шиповка юных» в г.Адлере |  |  | Увеличение численности ОУ – участников конкурса до 15 100% участие ОУ в конкурсе Обобщение опыта работы МБОУ СОШ № 10 и МБОУ НОШ № 40 по теме: «Использование здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе» Проведение муниципального этапа всероссийских соревнований «Шиповка юных» Проведение муниципального этапа всероссийского конкурса на лучшее общеобразовательное учреждение, развивающее физическую культуру и спорт Проведение муниципального конкурса на лучшую авторскую программу по формированию здорового образа жизни в рамках воспитательной работы в ученическом коллективе (конкурс программ классных руководителей) Проведение муниципальной научно-практической конференции «Сохранение и укрепление здоровья школьников как одно из направлений реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» Проведение муниципального этапа всероссийских спортивных соревнований «Президентские состязания» Проведение муниципального этапа всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» Проведение муниципального этапа всероссийской акции «За здоровье и безопасность наших детей» |
|  | д) всероссийский конкурс среди общеобразовательных учреждений по формированию здорового образа жизни учащихся с учетом их возрастных особенностей развития и состояния здоровья |  |  |  |  | Разработка положения муниципального этапа всероссийского конкурса среди ОУ по формированию здорового образа жизни учащихся с учётом возрастных особенностей развития и состояния школьников, участие всех ОУ (21) в муниципальном этапе конкурса |
| 14. | Создание условий для сохранения, укрепления здоровья обучающихся и развития физической культуры: |  |  |  |  |  |
|  | а) обеспечение условий для занятия физической культурой и спортом, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья | Создание групп ЛФК на базе ОУ № 1,10,11,12 | Группы ЛФК работали на базе ОУ № 1,10,11,12 |  |  | Увеличение количества ОУ с занятиями по лечебной физкультуре до 7 |
|  | б) проведение мониторинга здоровья обучающихся и ситуации с употреблением наркотических и психоактивных веществ несовершеннолетними. Экспресс-тестирование учащихся 9-11 классов | 1393 человека | 1393 человека |  |  | 1397 человек |
|  | в) обеспечение школьников горячим питанием и проведение мониторинга организации школьного питания | Охват горячим питанием учащихся – 100% | Охват горячим питанием учащихся – 100% |  |  | Приобретение современного технологического оборудования для пищеблоков ОУ; создание буфета-раздаточной МБОУ СОШ № 17, МБОУ гимназия |
| 15. | Разработка и введение норматива подушевого финансирования на психолого-медико-педагогическое сопровождение образования детей-инвалидов |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Изучение опыта по разработке и введению подушевого финансирования на психолого-медико-педагогическое сопровождение образование детей-инвалидов, введение в муниципалитете механизма подушевого финансирования на психолого-медико-педагогическое сопровождение образование детей-инвалидов |
| 16. | Обеспечение подготовки и повышения квалификации педагогических, медицинских работников и вспомогательного персонала для сопровождения обучения детей-инвалидов |  |  |  |  |  |
|  |  | Прохождение курсовой подготовки педагогическими работниками – 6 чел. | В период 2011 года 8 педагогических работников прошли курсовую подготовку для работы с детьми-инвалидамии |  |  | Обучение 3 педагогических работников для работы с детьми-инвалидами |
| 17. | Развитие взаимодействия образовательных учреждений с центрами здоровья для детей по формированию здорового образа жизни среди обучающихся |  |  |  |  |  |
|  | Проведение совместных Дней здоровья с МБУЗ «Ленинградская ЦРБ» | Даты проведения Дней здоровья: 5 ноября 2011 год, 12 марта 2012 год |  | Программные мероприятия выполнены, количество участников Дней здоровья составило 1579 и 485 человек соответственно | Продолжить практику работы совместно с МБУЗ «Ленинградская ЦРБ» Дней здоровья в 2012 году |  |
|  | Проведение анонимного добровольного информированного тестирования школьников | Количество участников экспесс-тестирования – 1393 человек |  | Планируемые мероприятия по экспесс-тестированию выполнены, количество участников экспесс-тестирования – 1393 человека | Увеличение числа участников экспесс-тестирования до 1397 человек |  |
|  | Проведение недели здорового образа жизни | апрель 2011 года |  | В программных мероприятиях приняли участие учащиеся всех общеобразовательных учреждений (21), количество участников составило 6487 человек. | Проведение недели здорового образа жизни: сентябрь, 2012 апрель, 2013 |  |
| VI. Развитие самостоятельности школ |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Расширение экономической самостоятельности и открытости деятельности образовательных учреждений: |  |  |  |  |  |
|  | а) обеспечение соблюдения принципа государственно-общественного управления в деятельности образовательных учреждений, в том числе при разработке и реализации основных образовательных программ |  |  |  |  | Реализация ОУ мероприятий основных образовательных программ на 2012 год, рассмотрение вопросов, связанных с реализацией основных образовательных программ на заседаниях Управляющих советов ОУ |

Исполняющий обязанности главы

муниципального образования

Ленинградский район                                                                                                                                  С.В.Гаркуша

Финансирование мероприятий Плана действий по модернизации общего образования на 2011 – 2015 годы

Ленинградский район

| № п/п |  | Профинансировано в 2010 году из муниципального бюджета (тыс. руб.) | Профинансировано в 2011 году из муниципального бюджета (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Переход на новые образовательные стандарты | 268,9 | 907,32 |
| II | Развитие системы поддержки талантливых детей | 167,5 | 282,5 |
| III | Совершенствование учительского корпуса | 240,5 | 333,4 |
| IV | Изменение школьной инфраструктуры | 2060,0 | 5974,2 |
| V | Сохранение и укрепление здоровья школьников | 2259,5 | 3177,1 |
| VI | Развитие самостоятельности школ | 30,0 | 102,9 |
|  | ИТОГО: | 5026,4 | 10777,42 |

| № п/п | Переход на новые образовательные стандарты | План финансирования из муниципального бюджета на 2011 год (тыс. руб.) | Факт (профинансировано из муниципального бюджета) (тыс. руб.) | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обновление библиотечных фондов | 20,0 | 20,0 | 100 |
| 2 | Внеурочная занятость | - | - | - |
| 3 | Повышение квалификации педагогов для реализации ФГОС | 115,0 | 115,0 | 100 |
| 4 | Повышение квалификации управленческих кадров для реализации ФГОС | 57,0 | 57,0 | 100 |
| 5 | Организация и проведение ЕГЭ в 11 классах, ГИА в новой форме в 9 классах. | 180,0 | 180,0 | 100 |
| 6 | Оборудование зон отдыха | 100,0 | 101,17 | 101 |
| 7 | Осуществление ремонтных работ в классных комнатах | 300,0 | 325,0 | 108 |
| 8 | Приобретение мебели для учащихся 1 классов | 100,0 | 109,15 | 109 |
|  | ИТОГО: | 872,0 | 907,32 | 102,5% |

| № п/п | Развитие системы поддержки талантливых детей | План финансирования из муниципального бюджета на 2011 год (тыс. руб.) | Факт (профинансировано из муниципального бюджета) (тыс. руб.) | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация участия в конкурсных мероприятиях | 25,0 (внебюджетные) | 25,0 (внебюджетные) | 100 |
| 2 | Организация участия обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников (муниципальный, региональный, заключительный этапы) | 35,0 | 35,0 | 100 |
| 3 | Гранты, стипендии, премии для поддержки талантливых детей | 100,0 | 122,0 | 122 |
| 4 | Организация поездок на обучение школьников в группах подготовки к всероссийской олимпиаде школьников, конференциям и конкурсам на базе ГУ ДОД «Центр дополнительного образования для детей» г. Краснодара | 35,0 | 35,0 | 100 |
| 5 | Оборудование кабинета базовой школы для организации дистанционного обучения | 80,0 | 80,0 | 100 |
| 6 | Организация и проведение зональных олимпиад для начальной школы по математике и русскому языку | 7,5 | 7,5 | 100 |
|  | ИТОГО: | 282,5 | 282,5 | 103% |

| № п/п | Совершенствование учительского корпуса | План финансирования из муниципального бюджета на 2011 год (тыс. руб.) | Факт (профинансировано из муниципального бюджета) (тыс. руб.) | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гранты, премии и др. выплаты за качество работы педагогическим работникам | 125,0 | 125,0 | 100 |
| 2 | Поддержка молодых специалистов | 80,0 | 160,0 |  |
| 3 | Процедура аттестации педагогических работников | 30,0 | 30,0 | 100 |
| 4 | Социальные выплаты педагогическим работникам | 98,4 | 98,4 | 100 |
|  | ИТОГО: | 333,4 | 333,4 | 100% |

| № п/п | Изменение школьной инфраструктуры | План финансирования из муниципального бюджета на 2011 год (тыс. руб.) | Факт (профинансировано из муниципального бюджета) (тыс. руб.) | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оснащение общеобразовательных учреждений учебным оборудованием для реализации ФГОС | 40,0 | 40,0 | 100 |
| 2 | Создание условий, отвечающих современным требованиям к организации образовательного процесса | 3965,5 | 3965,5 | 100 |
| 3 | Доступ к образовательным ресурсам сети Интернет | - | - | - |
| 4 | Оснащение компьютерным оборудованием и программным обеспечением | 500, 0 | 500,0 | 100 |
| 5 | Капитальный ремонт школьных зданий | 1468,7 | 1468,7 | 100 |
| 6 | Строительство школьных зданий | - | - | - |
|  | ИТОГО: | 5974,2 | 5974,2 | 100% |

| № п/п | Сохранение и укрепление здоровья школьников | План финансирования из муниципального бюджета на 2011 год (тыс. руб.) | Факт (профинансировано из муниципального бюджета) (тыс. руб.) | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация отдыха и оздоровления детей | 433,2 | 433,2 | 100 |
| 2 | Организация массовых физкультурно-спортивных мероприятий | 142,5 | 142,5 | 100 |
| 3 | Оснащение спортивных залов | 42,0 | 42,0 | 100 |
| 4 | Организация дистанционного обучения детей-инвалидов | - | - | - |
| 5 | Создание комфортной образовательной среды для детей-инвалидов | 100,0 | 100,0 | 100 |
| 6 | Закупка оборудования для школьных столовых. Создание буфета-раздаточной МБОУ СОШ № 21 | 148,4 | 148,4 | 100 |
| 7 | Приобретение баннеров для ОУ | 86,0 | 86,0 | 100 |
| 8 | Финансирование питания школьников | 1856,6 | 1856,6 | 100 |
| 9 | Мероприятия в сфере противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств | 7,5 | 7,5 | 100 |
| 10 | Проведение учебных сборов допризывной молодёжи | 95,9 | 95,9 | 100 |
| 11 | Мероприятия по реализации муниципальной программы развития детско-юношеского туризма | 85,0 | 85,0 | 100 |
| 12 | Приобретение оборудования для медицинских кабинетов | 180,0 | 180,0 | 100 |
|  | ИТОГО: | 3177,1 | 3177,1 | 100% |

| № п/п | Развитие самостоятельности школ | План финансирования из муниципального бюджета на 2011 год (тыс. руб.) | Факт (профинансировано из муниципального бюджета) (тыс. руб.) | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нормативное финансирование общеобразовательных учреждений (общий объем субвенции на реализацию прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования) |  |  |  |
| 2 | Норматив финансирования на содержание обучающегося школы, расположенной в сельской местности |  |  |  |
| 3 | Норматив финансирования на содержание обучающегося для образовательных учреждений повышенного уровня (гимназий, лицеев, колледжей) |  |  |  |
| 4 | Учебные расходы (проведение методических семинаров, семинаров-практикумов и др.) | 7,5 | 7,5 | 100 |
| 5. | Регистрация уставов в установленном законом порядке | 100,0 | 102,9 |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |

| Нормативно-подушевое финансирование общеобразовательных учреждений |  |  |
| --- | --- | --- |
| Структура норматива финансирования на 1 обучающегося |  |  |
| Величина норматива финансирования на 1 обучающегося |  |  |

Исполняющий обязанности главы

муниципального образования

Ленинградский район                                                                                                                                  С.В.Гаркуша

Приложение № 1

Количество учащихся по списку 66

Количество учащихся, писавших работу 59

Школа МБОУ СОШ №2  Город (район) Ленинградский УМК «Начальная школа XXI века»

Сводная таблица результатов мониторинга

| Задание 1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели универсальных учебных действий учащихся: | Действие сформировано (количество учащихся) | Действие не сформировано (количество учащихся) |
| – ученик умеет планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать средства её осуществления | 58 | 1 |
| – ученик умеет читать текст, понять и осмыслить его содержание | 58 | 1 |
| – ученик умеет осуществлять расширенный поиск информации с использованием справочной литературы (ресурсов библиотеки) | 58 | 1 |
| Задание 2 |  |  |
| Показатели универсальных учебных действий: | Действие сформировано (количество учащихся) | Действие не сформировано (количество учащихся) |
| – ученик умеет планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать средства её осуществления | 58 | 1 |
| – ученик умеет ставить и формулировать проблему, самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем творческого и поискового характера | 58 | 1 |
| – ученик умеет соотнести авторскую позицию содержания текста с личностными ценностно-смысловыми установками | 58 | 1 |
| Задание 3 |  |  |
| Показатели универсальных учебных действий: | Действие сформировано (количество учащихся) | Действие не сформировано (количество учащихся) |
| – ученик умеет планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать средства её осуществления | 58 | 1 |
| – ученик умеет использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых объектов и процессов схем решения учебно-познавательных и практических задач | 58 | 1 |
| – ученик умеет ставить и формулировать проблему, самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем творческого и поискового характера | 58 | 1 |
| Задание 4 |  |  |
| Показатели универсальных учебных действий: | Действие сформировано (количество учащихся) | Действие не сформировано (количество учащихся) |
| – ученик умеет планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать средства её осуществления | 54 | 2 |
| – ученик умеет контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок | 52 | 2 |
| Задание 5 |  |  |
| Показатели универсальных учебных действий: | Действие сформировано (количество учащихся) | Действие не сформировано (количество учащихся) |
| – ученик умеет планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать средства её осуществления | 58 | 1 |
| – ученик умеет ставить и формулировать проблему, самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. | 58 | 1 |
| Дополнительная часть (задания повышенного уровня) |  |  |
| Задание 1 |  |  |
| Показатели универсальных учебных действий: | Действие сформировано (количество учащихся) | Действие не сформировано (количество учащихся) |
| – ученик умеет планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать средства её осуществления | 54 | 3 |
| – ученик умеет использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач | 54 | 3 |
| – ученик может осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий | 54 | 3 |
| – ученик умеет работать в малой группе: может учитывать позиции других людей, обосновывать собственную позицию, а также координировать в ходе сотрудничества разные точки зрения | 54 | 3 |
| – ученик умеет работать в малой группе: задавать партнерам по деятельности вопросы, необходимые для совместного решения задачи | 54 | 3 |
| – ученик может работать в малой группе: осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь партнеру | 54 | 3 |
| Задание 2 |  |  |
| Показатели универсальных учебных действий: | Действие сформировано (количество учащихся) | Действие не сформировано (количество учащихся) |
| - ученик умеет планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать средства её осуществления | 51 | 3 |
| - ученик умеет ставить и формулировать проблему, самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем творческого и поискового характера | 51 | 3 |

Начальник управления образования

администрации муниципального образования

Ленинградский район	                                                                                                                                     Л.А.Данилова

План мероприятий

по реализации долгосрочной целевой программы

«Развитие образования в муниципальном образовании

Ленинградский район на 2011-2015 годы»

и национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»

на 2011 год

| № п/п | Основные направления, мероприятия | Сроки | Ответственные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Создание условий для обеспечения инновационного характера образования |  |  |  |  |
| 1.1.Переход на новые образовательные стандарты |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Проведение обучающих семинаров для директоров ОУ и заместителей директоров по УВР и УМР: - Об особенностях перехода на ФГОС; - Основная образовательная программа ОУ: структура, содержание разделов, планируемые результаты | февраль апрель | Казимир О.В. Лепявко О.И. |  |
| 1.1.2. | Проведение семинаров-практикумов на базе МОУ СОШ № 2 (пилотное ОУ по апробированию ФГОС начального общего образования): - Реализация федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования; - Роль специалистов психологической службы в реализации ФГОС начального общего образования | февраль март | Казимир О.В. Лепявко О.И. |  |
| 1.1.3. | Приобретение ОУ комплектов информационно-методических материалов по ФГОС | январь | Ефремова Т.А. |  |
| 1.1.4. | Создание банка учителей начальных классов (первые классы 2011/2012 учебного года) | январь | Лепявко О.И. Пузанова И.Н. |  |
| 1.2.Инновационная деятельность образовательных учреждений |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Проведение муниципального конкурса общественно значимых инновационных проектов | январь-март | Казимир О.В. Лепявко О.И. |  |
| 1.2.2. | Деятельность муниципальных экспериментальных площадок | в течение года | Казимир О.В. Лепявко О.И. |  |
| 1.2.3. | Участие в краевом педагогическом фестивале «Инновационный поиск» | март | Лепявко О.И. Ефремова Т.А. |  |
| 1.2.4. | Введение электронных дневников и журналов | сентябрь | Казимир О.В. Козырь Е.Л. |  |
| 2. | Подключение к сети Интернет школьных библиотек и дошкольных образовательных учреждений | до 01 марта 2011 года | Данилова Л.А. Масич И.Н. Ефремова Т.С. |  |
| 3. | Приобретение мебели для учебных кабинетов общеобразовательных учреждений | в течение года | Данилова Л.А. Масич И.Н. |  |
| 4. | Приобретение образовательными учреждениями компьютерной техникой: и интерактивные доски, документ-камеры, оргтехника и др. | в течение года | Данилова Л.А. Масич И.Н. |  |
| 2.Модернизация образования как института воспитания социального развития |  |  |  |  |
| 2.1.Развитие системы воспитания, обеспечивающей формирование гражданской идентичности через проведение творческих мероприятий: |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Фестиваль первоклассников | сентябрь | Пантелеева С.В. Ивасенко Е.С. |  |
| 2.1.2. | Слёт представителей казачьих классов и казачьих объединений | ноябрь | Пантелеева С.В. Грицай И.Г. |  |
| 2.1.3. | Участие в региональном форуме «Создай себя сам» | март-апрель | Пантелеева С.В. |  |
| 2.1.4. | Торжественное вручение аттестатов о среднем (полном) общем образовании выпускникам общеобразовательных учреждений муниципального образования Ленинградский район | июнь | Данилова Л.А. Казимир О.В. Пантелеева С.В. Ефремова Т.А. |  |
| 2.1.5. | Муниципальный этап конкурса социальных проектов «Я – гражданин» |  | Лепявко О.И. Ефремова Т.С. Грицай И.Г. |  |
| 2.2.Обеспечение системы поиска и поддержки талантливых детей |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Проведение обучающих семинаров для заместителей директоров по УВР и УМР: - Организация работы с одарёнными учащимися; - Организация в ОУ школьного тура всероссийской олимпиады школьников; - Проектирование индивидуальных образовательных маршрутов для интеллектуально одарённых детей | сентябрь октябрь ноябрь | Лепявко О.И. Грицай И.Г. Даценко А.Ю. |  |
| 2.2.2. | Проведение обучающих семинаров для педагогов-психологов: - Психолого-педагогическая диагностика по выявлению интеллектуально одарённых детей; - Разработка в ОУ программы психологического сопровождения одарённых детей | апрель май | Лепявко О.И. Пузанова И.Н. |  |
| 2.2.3. | Организация и проведение муниципального тура всероссийской олимпиады школьников | ноябрь | Лепявко О.И. Даценко А.Ю. |  |
| 2.2.4. | Подготовка школьников к участию в зональном и региональном турах всероссийской олимпиады школьников | ноябрь-декабрь | Лепявко О.И. Даценко А.Ю. |  |
| 2.2.5. | Проведение муниципальных олимпиад для учащихся начальной школы: - математика - русский язык | февраль март | Лепявко О.И. Пузанова И.Н. |  |
| 2.2.6. | Проведение муниципальных олимпиад для воспитанников ДОУ | апрель | Иваненко Н.В. Ляшенко М.В. |  |
| 2.2.7. | Участие в школьников ОУ в летней опытническо-полевой школе, организуемой ГУ ДОД «Эколого-биологический центр» г.Краснодара | июнь-август | Лепявко О.И. Грицай И.Г. |  |
| 2.2.8. | Организация и обучение школьников в группах подготовки к всероссийской олимпиаде школьников, конференциям и конкурсам на базе ГУ ДОД «Центр дополнительного образования для детей» г.Краснодара | сентябрь-декабрь | Лепявко О.И. Ефремова Т.А. |  |
| 2.2.9. | Организация мероприятий по подготовке к обучению школьников в группах подготовки к всероссийской олимпиаде школьников на базе МУ ДПО «Центр развития образования» | февраль | Казимир О.В. Лепявко О.И. Грицай И.Г. |  |
| 2.2.10. | Обучение школьников в группах подготовки к всероссийской олимпиаде базе МУ ДПО «Центр развития образования» | февраль-декабрь | Лепявко О.И. Даценко А.Ю. |  |
| 2.2.11. | Организация и проведение муниципального этапа научно-практической конференции Малой академии наук «Эврика» | январь | Лепявко О.И. Грицай И.Г. |  |
| 2.2.12. | Проведение муниципального этапа всероссийского конкурса «Я – исследователь» для воспитанников МДОУ | январь | Иваненко Н.В. Грицай И.Г. Ляшенко М.В. |  |
| 2.2.13. | Торжественный приём учащихся - победителей олимпиад, научно-практических конференций творческих конкурсов и их руководителей у главы района | май | Казимир О.И. Лепявко О.И. Ефремова Т.А |  |
| 2.2.14. | Слёт отличников учёбы | май | Казимир О.И. Лепявко О.И. Ефремова Т.А |  |
| 2.2.15. | Проведение ежегодной Всекубанской олимпиады школьников по итоговым видам спорта «Спортивные надежды Кубани» | в течение года | Пантелеева С.В. Ефремова Т.А. Пономарёв С.Н. |  |
| 2.2.16. | Участие во Всероссийских и Международных интеллектуальных конкурсах: - «Кенгуру», - «Русский медвежонок», - «КИТ», - «Британский бульдог», - «Золотое руно», - «Человек и природа» | март октябрь ноябрь декабрь февраль апрель | Ефремова Т.А. Даценко А.Ю. |  |
| 2.2.17. | Проведение конкурса «Лучший по профессии» среди учащихся, обучающихся на базе МУК | апрель-май | Казимир О.В. Лепявко О.И. |  |
| 2.3. | Участие выпускников 9, 11(12) классов общеобразовательных учреждений муниципального образования Ленинградский район в Днях открытых дверей на базе ГАОУ СПО «Ленинградский педагогический колледж» и ФОУ СПО «Ленинградский технический колледж» | март | Казимир О.В. Лепявко О.И. |  |
| 2.4. | Приобретение автобуса для подвоза учащихся МОУ СОШ № 8,9 | январь | Данилова Л.А. Масич И.Н. Чуркин С.А. |  |
| 2.3.Информационная деятельность |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Создание на сайте МУ ДПО «Центр развития образования» страницы «Работа с одарёнными учащимися» | февраль | Лепявко О.И. Гринько Е.С. Пономарёв С.Н. |  |
| 2.3.2. | Издание сборников научно-исследовательских работ по итогам научно-практической конференции Малой академии наук «Эврика» | август | Лепявко О.И. Гринько Е.С. Пономарёв С.Н. |  |
| 3.2.3. | Издание информационного сборника «Учимся друг у друга» (из опыта педагогических работников образовательных учреждений муниципального образования Ленинградский район) | один раз в квартал | Лепявко О.И. Гринько Е.С. Пономарёв С.Н. |  |
| 3.2.4. | Издание сборника «Образование в Ленинградском районе» | июль-август | Казимир О.В. Гринько Е.С. Пономарёв С.Н. |  |
| 3.Повышение социального и профессионального уровня работников образования, формирование современной системы непрерывного образования |  |  |  |  |
| 3.1. | Организация и проведение аттестации педагогических кадров | в течение года | Комарова И.А. |  |
| 3.2. | Реализация программы «Подготовка управленческих кадров для общеобразовательных учреждений муниципального образования Ленинградский район» | ежемесячно | Казимир О.И. Лепявко О.И. |  |
| 3.3. | Проведение муниципальных этапов профессиональных конкурсов: - «Учитель года», - «Учитель кубановедения», - «Учитель ОПК», - «Сердце отдаю детям», - «Воспитатель года», - «Библиотекарь года», - «Директор года», «Педагог-психолог года» | февраль-март февраль-март февраль-март январь-февраль октябрь май-июнь январь-февраль февраль | Казимир О.И. Лепявко О.И. Ефремова Т.А. |  |
| 3.4. | Проведение муниципального конкурса «Лучший урок с применением ИКТ» | февраль-март | Казимир О.И. Лепявко О.И. Ефремова Т.А. |  |
| 3.5. | Организационно-техническое сопровождение муниципального этапа конкурса лучших учителей в рамках приоритетного национального проекта «Образование» | февраль- апрель | Казимир О.В. Лепявко О.И. |  |
| 3.6. | Организационно-техническое сопровождение муниципального этапа конкурса лучших классных руководителей | сентябрь-октябрь | Казимир О.И. Лепявко О.И. Ефремова Т.А. |  |
| 3.7. | Проведение августовского совещания педагогической общественности образовательных учреждений муниципального образования Ленинградский район | август | Данилова Л.А. Казимир О.В. |  |
| 3.8. | Проведение II муниципального форума по дошкольному воспитанию | октябрь | Данилова Л.А. Казимир О.В. Иваненко Н.В. |  |
| 3.9. | IV муниципальная научно-практическая конференция педагогических работников образовательных учреждений муниципального образования Ленинградский район | март | Казимир О.И. Лепявко О.И. Ефремова Т.А. |  |
| 3.10. | II православно-педагогический форум | ноябрь | Данилова Л.А. Казимир О.В. Иваненко Н.В. |  |
| 3.11. | Проведение Дня учителя | октябрь | Данилова Л.А. Казимир О.В. |  |
| 3.12. | Организация и проведение конкурса на лучшую подготовку образовательных учреждений к новому учебному году (МОУ СОШ, ООШ, НОШ, МДОУ, МУДОД) | август | Данилова Л.А. Казимир О.В. |  |
| 3.13. | Осуществление доплат педагогическим работникам МДОУ, реализующих программы дошкольного воспитания | ежемесячно | Данилова Л.А. Казимир О.В. |  |
| 4.Развитие механизма обеспечения качества и востребованности образовательных услуг |  |  |  |  |
| 4.1. | Совершенствование системы независимых объективных внешних оценок качества образования в 9 классах через проведение ГИА и единого государственного экзамена в 11 классах | январь-июнь | Данилова И.А. Казимир О.В. Комарова И.А. |  |
| 4.2. | Организация и проведение ЕГЭ | январь-июнь | Казимир О.В. Комарова И.А. |  |
| 4.3. | Организация и проведение ГИА-9 | январь-июнь | Лепявко О.И. Комарова И.А. |  |

Начальник управления образования

администрации муниципального образования

Ленинградский район                                                                      Л.А.Данилова

# Сведения о параметрах

# реализации национальной образовательной инициативы

# «Наша новая школа»

# в муниципальном образовании Ленинградский район

# Краснодарского края

# в 2011 году

| № | Наименование направления, показателя | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1. Общие показатели |  |  |
| 1.1. | Численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях | 6421 чел. |
| 1.2 | Численность учителей в общеобразовательных учреждениях, в том числе: | 495 чел. |
| 1.2.1 | - внешних совместителей | 9 чел. |
| 1.2.2 | - внутренних совместителей | 79 чел. |
| 1.3 | Доля выпускников 9 классов, получивших аттестат с отличием (в общей численности выпускников 9 классов) | 2,75 % |
| 1.4 | Доля выпускников 9 классов, поступивших в учреждения НПО, СПО или на профильное обучение по программам среднего полного (общего) образования (в общей численности выпускников 9 классов), в том числе: | 61,29 % |
| 1.4.1 | - в учреждения начального профессионального образования | 2,89 % |
| 1.4.2 | - в учреждения среднего профессионального образования | 40,77 % |
| 1.4.3 | - на профильное обучение по программам среднего полного (общего) образования | 17,63 % |
| 1.5 | Доля выпускников 11(12) классов, получивших аттестат об общем образовании (в общей численности выпускников 11 (12) классов), в том числе: | 97,79 % |
| 1.5.1 | - получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании для награжденных золотой и серебряной медалью | 7,73 % |
| 1.6 | Доля выпускников 11 классов, получивших по результатам ЕГЭ по русскому языку более 55 баллов (в общей численности выпускников 11 классов) | 77,35 % |
| 1.7 | Доля выпускников 12 классов, получивших по результатам ЕГЭ по русскому языку более 55 баллов (в общей численности выпускников 12 классов) | 0 % |
| 1.8 | Доля выпускников 11 классов, получивших по результатам ЕГЭ по математике более 55 баллов (в общей численности выпускников 11 классов) | 30,39 % |
| 1.9 | Доля выпускников 12 классов, получивших по результатам ЕГЭ по математике более 55 баллов (в общей численности выпускников 12 классов) | 0 % |
| 1.10 | Доля выпускников 11 классов, получивших по результатам ЕГЭ и по русскому языку, и по математике более 55 баллов (в общей численности выпускников 11 классов) | 36,74 % |
| 1.11 | Доля выпускников 12 классов, получивших по результатам ЕГЭ и по русскому языку, и по математике более 55 баллов (в общей численности выпускников 12 классов) | 0 % |
| 1.12 | Доля выпускников 11 классов, проживающих в населенных пунктах с населением менее 10 тыс. человек и получивших по результатам ЕГЭ и по русскому языку, и по математике более 55 баллов (в общей численности выпускников 11 классов, проживающих в населенных пунктах с населением менее 10 тыс. человек) | 39,61 % |
| 1.13 | Численность выпускников 11 классов, проживающих в населенных пунктах с населением менее 10 тысяч человек | 154 чел. |
| 1.14 | Доля выпускников 11 классов, проживающих в населенных пунктах с населением более 10 тыс. человек и получивших по результатам ЕГЭ и по русскому языку, и по математике более 55 баллов (в общей численности выпускников 11 классов, проживающих в населенных пунктах с населением более 10 тысяч человек) | 34,62 % |
| 1.15 | Численность выпускников 11 классов, проживающих в населенных пунктах с населением более 10 тысяч человек | 208 чел. |
| 1.16 | Доля выпускников 11 классов, обучавшихся в классах с углубленным или профильным изучением отдельных предметов (в общей численности выпускников 11 классов) | 22,1 % |
| 1.17 | Доля выпускников 11 классов, обучавшихся в классах с углубленным изучением отдельных предметов (в общей численности выпускников 11 классов) | 0 % |
| 1.18 | Доля выпускников 11 классов, обучавшихся в профильных классах (в общей численности выпускников 11 классов) | 22,1 % |
| 1.19 | Доля выпускников 11 классов, обучавшихся в классах с углубленным или профильным изучением отдельных предметов и получивших по результатам ЕГЭ по каждому из предметов по выбору более 55 баллов (в общей численности выпускников 11 классов, обучавшихся в классах с углубленным или профильным изучением отдельных предметов) | 57,5 % |
| 1.20 | Доля выпускников 11 классов, обучавшихся в классах с углубленным изучением отдельных предметов и получивших по результатам ЕГЭ по каждому из предметов по выбору более 55 баллов (в общей численности выпускников 11 классов, обучавшихся в классах с углубленным изучением отдельных предметов) | 0 % |
| 1.21 | Доля выпускников 11 классов, обучавшихся в профильных классах и получивших по результатам ЕГЭ по каждому из предметов по выбору более 55 баллов (в общей численности выпускников 11 классов, обучавшихся в профильных классах) | 57,5 % |
| 1.22 | Доля выпускников 11 классов, обучавшихся в общеобразовательных классах и получивших по результатам ЕГЭ по каждому из предметов по выбору более 55 баллов (в общей численности выпускников 11 классов, обучавшихся в общеобразовательных классах) | 32,27 % |
| 1.23 | Доля выпускников 11 классов, сдававших ЕГЭ по предметам естественно - научного цикла (в общей численности выпускников 11 классов), в том числе по: | 59,67 % |
| 1.23.1 | - физике | 30,39 % |
| 1.23.2 | - химии | 8,56 % |
| 1.23.3 | - биологии | 21,55 % |
| 1.24 | Доля выпускников 11 классов, поступивших в учреждения профессионального образования по профилю обучения на старшей ступени общего образования (от общей численности выпускников 11 классов, обучавшихся в классах с профильным или углубленным изучением отдельных предметов) | 36,25 % |
| 1.25 | Доля выпускников 11 классов, обучавшихся в профильных классах и поступивших в учреждения профессионального образования по профилю на старшей ступени общего образования (от общей численности выпускников 11 классов, обучавшихся в профильных классах) | 36,25 % |
| 1.26 | Доля выпускников 11 классов, обучавшихся в классах с углубленным изучением отдельных предметов и поступивших в учреждения профессионального образования по профилю на старшей ступени общего образования (от общей численности выпускников 11 классов, обучавшихся в классах с углубленным изучением отдельных предметов) | 0 % |
| 2.Переход на новые образовательные стандарты |  |  |
| 2.1 | Доля учащихся начальных классов, обучающихся по Федеральным государственным образовательным стандартам (от общей численности учащихся начальной школы) | 28,39 % |
| 2.2 | Доля школьников, обучающихся по Федеральным государственным образовательным стандартам (от общей численности учащихся) | 11,52 % |
| 2.2.1 | Численность учеников 1 классов и класс-комплектов, обучающихся по ФГОС | 685 чел. |
|  | - количество 1 классов, учащиеся которых обучаются по ФГОС НОО | 33 кл. |
| 2.2.2 | Численность учеников 2 классов и класс-комплектов, обучающихся по ФГОС | 55 чел. |
|  | - количество 2 классов, учащиеся которых обучаются по ФГОС НОО | 2 кл. |
| 2.2.3 | Численность учеников 3 классов и класс-комплектов, обучающихся по ФГОС | 0 чел. |
|  | - количество 3 классов, учащиеся которых обучаются по ФГОС НОО | 0 кл. |
| 2.2.4 | Численность учеников 4 классов и класс-комплектов, обучающихся по ФГОС | 0 чел. |
|  | - количество 4 классов, учащиеся которых обучаются по ФГОС НОО | 0 кл. |
| 2.2.5 | - количество классов-комплектов в начальной школе, учащиеся которых обучаются в соответствии с фгос ноо | 0 ед. |
| 2.2.6 | Численность учеников 5 классов и класс-комплектов, обучающихся по ФГОС | 0 чел. |
|  | - количество 5 классов, учащиеся которых обучаются по ФГОС НОО | 0 кл. |
| 2.3 | Среднее количество часов в неделю внеурочной деятельности на одного обучающегося за счет сочетания бюджетного и внебюджетного финансирования, в том числе за счет: | 10 ч. |
| 2.3.1 | - бюджетного финансирования | 10 ч. |
| 2.3.2 | - внебюджетного финансирования | 0 ч. |
| 2.4 | Среднее количество часов плана внеурочной деятельности в начальной школе, в том числе, отведенных на направления: | 10 ч. |
| 2.4.1 | - спортивно-оздоровительное | 2,05 ч. |
| 2.4.2 | - духовно-нравственное | 1,95 ч. |
| 2.4.3 | - социальное | 1 ч. |
| 2.4.4 | - общеинтеллектуальное | 2,35 ч. |
| 2.4.5 | - общекультурное | 2,35 ч. |
| 2.4.6 | - другие | 0,3 ч. |
| 2.5 | Среднее количество часов плана внеурочной деятельности в основной школе в том числе, отведенных на направления: | 0 ч. |
| 2.5.1 | - спортивно-оздоровительное | 0 ч. |
| 2.5.2 | - духовно-нравственное | 0 ч. |
| 2.5.3 | - социальное | 0 ч. |
| 2.5.4 | - общеинтеллектуальное | 0 ч. |
| 2.5.5 | - общекультурное | 0 ч. |
| 2.5.6 | - другие | 0 ч. |
| 2.6 | Среднее количество часов плана внеурочной деятельности в старшей школе | 0 ч. |
| 2.7 | Доля общеобразовательных учреждений, в которых осуществлена интеграция с системой дополнительного образования (от общего количества общеобразовательных учреждений) | 95,24 % |
| 2.8 | Доля (количество) общеобразовательных учреждений, в которых имеются отличные от пятибалльной шкалы формы и способы оценивания учащихся (от общего числа общеобразовательных учреждений), в том числе: | 95,24 % |
| 2.8.1 | - механизмы накопительной системы оценивания (портфолио и др.) | 95,24 % |
| 2.8.2 | - проектные, творческие, исследовательские работы как способ оценивания | 95,24 % |
| 2.8.3 | - иные, отличные от пятибалльной системы, механизмы и способы оценивания | 0 % |
| 2.9 | Доля обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться учебным оборудованием для практических работ и интерактивными учебными пособиями в соответствии с новыми ФГОС (в общей численности обучающихся по новым ФГОС), в том числе: |  |
| 2.9.1 | - интерактивными учебными пособиями (доска, мультимедийные установки и др.) | 100 % |
| 2.9.2 | - учебным оборудованием для практических работ | 100 % |
| 2.10 | Доля педагогических и управленческих кадров общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации для работы по ФГОС (в общей численности педагогических и управленческих кадров), в том числе: |  |
| 2.10.1 | - управленческих кадров | 36,7 % |
| 2.10.2 | - учителей всего (в общей численности учителей), в том числе: | 10,3 % |
| 2.10.2.1 | - учителей начальных классов | 9,9 % |
| 2.10.2.2 | - учителей-предметников основной школы | 0,4 % |
| 2.10.3 | - иных категорий педагогических работников | 0 % |
| 2.11 | Доля педагогических и управленческих кадров общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации для работы по ФГОС НОО (в общей численности педагогических и управленческих кадров, работающих в начальной школе), в том числе: | 14,22 % |
| 2.11.1 | - управленческих кадров | 38,1 % |
| 2.11.2 | - учителей начальных классов | 10,32 % |
| 2.11.3 | - иных педагогических кадров | 0 % |
| 2.12 | Доля общеобразовательных учреждений имеющих первую ступень, в которых педагогические и управленческие кадры прошли повышение квалификации для работы по ФГОС НОО (от числа общеобразовательных учреждений, имеющих первую ступень), в том числе: | 100 % |
| 2.12.1 | - управленческие кадры | 100 % |
| 2.12.2 | - учителя начальных классов | 100 % |
| 2.12.3 | - иные категории педагогических работников | 0 % |
| 3. Развитие системы поддержки талантливых детей |  |  |
| 3.1 | Всероссийская олимпиада школьников |  |
| 3.1.1 | Численность обучающихся 5-11 классов, принявших участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников | 3131 чел. |
| 3.1.2 | Доля обучающихся 5-11 классов, принявших участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников (в общей численности обучающихся 5-11 классов в общеобразовательных учреждениях) | 78,77 % |
| 3.1.3 | Среднее количество предметных олимпиад, приходящихся на одного ученика, принявшего участие в школьном этапе Всероссийской олимпиаде школьников | 2,416 олимп. |
| 3.1.4 | Численность обучающихся 7-11 классов, принявших участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников | 1044 чел. |
| 3.1.5 | Доля обучающихся 7-11 классов, принявших участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников (в общей численности обучающихся 7-11 классов в общеобразовательных учреждениях) | 37,5 % |
| 3.1.6 | Среднее количество предметных олимпиад, приходящихся на одного ученика, принявшего участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиаде школьников | 1,03 олимп. |
| 3.1.7 | Численность обучающихся 7-11 классов, ставших победителями и призерами муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников | 227 чел. |
| 3.1.8 | Доля обучающихся 7-11 классов, ставших победителями и призерами муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников (в общей численности обучающихся 7-11 классов общеобразовательных учреждений) | 8,15 % |
| 3.1.9 | Количество призовых мест, занятых обучающимися 7-11 классов на муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников | 172 м. |
| 3.1.10 | Количество призовых мест на одного учащегося (в общей численности обучающихся 7-11 классов, ставших победителями и призерами муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников) | 0,758 м. |
| 3.1.11 | Численность обучающихся 9-11 классов, принявших участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников | 29 чел. |
| 3.1.12 | Доля обучающихся 9-11 классов, принявших участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников (в общей численности обучающихся 9-11 классов в общеобразовательных учреждениях) | 1,94 % |
| 3.1.13 | Численность обучающихся 9-11 классов, ставших победителями и призерами регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников | 1 чел. |
| 3.1.14 | Доля обучающихся 9-11 классов, ставших победителями и призерами регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников (в общей численности обучающихся 9-11 классов общеобразовательных учреждений) | 0,07 % |
| 3.1.15 | Среднее количество предметных олимпиад, приходящихся на одного ученика, принявшего участие в региональном этапе Всероссийской олимпиаде школьников | 1,172 олимп. |
| 3.1.16 | Количество призовых мест, занятых обучающимися 9-11 классов на региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников | 3 м. |
| 3.1.17 | Количество призовых мест на одного обучающегося (от числа обучающихся 9-11 классов, ставших победителями и призерами регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников) | 3 м. |
| 3.1.18 | Численность обучающихся 9-11 классов, принявших участие в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников | 0 чел. |
| 3.1.19 | Доля обучающихся 9-11 классов, принявших участие в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников (в общей численности обучающихся 9-11 классов в общеобразовательных учреждениях) | 0 % |
| 3.1.20 | Среднее количество предметных олимпиад, приходящихся на одного ученика, принявшего участие в заключительном этапе Всероссийской олимпиаде школьников | 0 олимп. |
| 3.1.21 | Количество призовых мест, занятых обучающимися 9-11 классов на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников | 0 м. |
| 3.1.22 | Количество призовых мест на одного обучающегося (от общего числа обучающихся 9-11 классов, ставших победителями и призерами заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников) | 0 м. |
| 3.1.23 | Численность обучающихся 9-11 классов, ставших победителями и призерами заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников | 0 чел. |
| 3.1.24 | Доля обучающихся 9-11 классов, ставших победителями и призерами заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников (от общей численности обучающихся 9-11 классов) | 0 % |
| 3.2 | Очные и дистанционные олимпиады, проводимые сторонними организациями |  |
| 3.2.1 | Численность обучающихся, приявших участие в очных олимпиадах для школьников (кроме Всероссийской олимпиады школьников), проводимых сторонними организациями и учреждениями | 247 чел. |
| 3.2.2 | Доля обучающихся, приявших участие в очных олимпиадах для школьников (кроме Всероссийской олимпиады школьников), проводимых сторонними организациями и учреждениями (в общей численности обучающихся) | 4,23 % |
| 3.2.3 | Количество призовых мест, занятых учащимися в очных олимпиадах для школьников (кроме Всероссийской олимпиады школьников), проводимых сторонними организациями и учреждениями | 30 м. |
| 3.2.4 | Численность обучающихся, ставших победителями и призерами в очных олимпиадах для школьников (кроме Всероссийской олимпиады школьников), проводимых сторонними организациями и учреждениями | 28 чел. |
| 3.2.5 | Доля обучающихся, ставших победителями и призерами в очных олимпиадах для школьников (кроме Всероссийской олимпиады школьников), проводимых сторонними организациями и учреждениями (в общей численности обучающихся) | 0,48 % |
| 3.2.6 | Численность обучающихся, приявших участие в дистанционных олимпиадах, проводимых сторонними организациями и учреждениями | 110 чел. |
| 3.2.7 | Доля обучающихся, приявших участие в дистанционных олимпиадах, проводимых сторонними организациями и учреждениями (в общей численности обучающихся) | 1,88 % |
| 3.2.8 | Количество призовых мест, занятых учащимися в дистанционных олимпиадах, проводимых сторонними организациями и учреждениями | 12 м. |
| 3.2.9 | Численность обучающихся, ставших победителями и призерами в дистанционных олимпиадах, проводимых сторонними организациями и учреждениями | 12 чел. |
| 3.2.10 | Доля обучающихся, ставших победителями и призерами в дистанционных олимпиадах для школьников, проводимых сторонними организациями и учреждениями (от общей численности обучающихся в общеобразовательных учреждениях) | 0,21 % |
| 3.3 | Доля обучающихся, которым созданы современные условия для занятий творчеством (в общей численности обучающихся), в том числе которым обеспечена возможность пользоваться современно оборудованными помещениями: | 0 % |
| 3.3.1 | - студий | 0 % |
| 3.3.2 | - актовых залов | 57,98 % |
| 4. Совершенствование учительского корпуса |  |  |
| 4.1 | Доля учителей, прошедших аттестационные процедуры в 2011 году (в общей численности учителей общеобразовательных учреждений) | 23,03 % |
| 4.2 | Доля учителей, не имеющих квалификационной категории (первой или высшей), у которых закончился срок аттестации в 2011 г., подтвердивших соответствие занимаемой должности (в общей численности учителей общеобразовательных учреждений) | 15,96 % |
| 4.3 | Доля прочих педагогических работников, у которых в 2011 году закончился срок аттестации, прошедших аттестацию на подтверждение занимаемой должности (в общей численности прочих педагогических работников) | 1,56 % |
| 4.4 | Доля учителей, получивших в установленном порядке первую квалификационную категорию (в общей численности учителей общеобразовательных учреждений), в том числе: | 5,45 % |
| 4.4.1 | - по окончанию срока аттестации | 3,43 % |
| 4.4.2 | - до истечения срока аттестации | 2,02 % |
| 4.5 | Доля прочих педагогических работников, получивших в установленном порядке первую квалификационную категорию (от общей численности прочих педагогических работников), в том числе: | 1,56 % |
| 4.5.1 | - по окончанию срока аттестации | 0 % |
| 4.5.2 | - до истечения срока аттестации | 1,56 % |
| 4.6 | Доля учителей, получивших в установленном порядке высшую квалификационную категорию (в общей численности учителей общеобразовательных учреждений), в том числе: | 1,62 % |
| 4.6.1 | - по окончанию срока аттестации | 0,81 % |
| 4.6.2 | - до истечения срока аттестации | 0,81 % |
| 4.7 | Доля прочих педагогических работников, получивших в установленном порядке высшую квалификационную категорию (от общей численности прочих педагогических работников), в том числе: | 0 % |
| 4.7.1 | - по окончанию срока аттестации | 0 % |
| 4.7.2 | - до истечения срока аттестации | 0 % |
| 4.8 | Среднемесячная начисленная заработная плата учителей | 17983,223 руб. |
| 4.9 | Доля учителей в общей численности персонала общеобразовательных учреждений | 50,56 % |
| 4.10 | Доля управленческих кадров в общей численности работников общеобразовательных учреждений | 11,13 % |
| 4.11 | Укомплектованность общеобразовательных учреждений учителями, имеющими высшее профессиональное образование | 79,19 % |
| 4.12 | Доля учителей в возрасте до 30 лет (в общей численности учителей общеобразовательных учреждений) | 12,53 % |
| 4.13 | Доля педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации (от общей численности педагогических работников), в том числе: | 40,43 % |
| 4.13.1 | Доля учителей, прошедших курсы повышения квалификации (в общей численности учителей общеобразовательных учреждений), в том числе: | 35,56 % |
| 4.13.2 | - по персонифицированной модели | 0 % |
| 4.13.3 | Доля прочего педагогического персонала, прошедшего курсы повышения квалификации (в общей численности прочего педагогического персонала общеобразовательных учреждений), в том числе: | 78,13 % |
| 4.13.4 | - по персонифицированной модели | 0 % |
| 4.14 | Численность учителей, которые являются наставниками для молодых специалистов (всего), в том числе, которым оказана: | 23 чел. |
| 4.14.1 | - моральная поддержка (присвоение званий, награждение и т.д.) на уровне РФ | 2 чел. |
| 4.14.2 | - моральная поддержка (присвоение званий, награждение и т.д.) на уровне субъекта РФ | 0 чел. |
| 4.14.3 | - материальная поддержка (доплаты из стимулирующей части фонда заработной платы, выплаты по отдельно принятым нормативным правовым актам и т.д.) | 5 чел. |
| 4.15 | Численность учителей, работающих в профессиональных сообществах (ассоциации учителей-предметников иные общественные профессиональные объединения) | 475 чел. |
| 4.16 | Численность учителей, являющихся членами профессиональных сетевых сообществ | 149 чел. |
| 5. Изменение школьной инфраструктуры |  |  |
| 5.1 | Средняя наполняемость старшей ступени в государственных дневных общеобразовательных учреждениях субъекта Российской Федерации и муниципальных дневных общеобразовательных учреждениях | 47,125 чел. |
| 5.2 | Доля обучающихся, которым предоставлены все основные виды современных условий обучения (от общей численности обучающихся по основным программам общего образования), в том числе: |  |
| 5.2.1 | предоставлены от 0% до 20% условий | 0 % |
| 5.2.2 | предоставлены от 21% до 40% условий | 0 % |
| 5.2.3 | предоставлены от 41% до 60% условий | 1,14 % |
| 5.2.4 | предоставлены от 61% до 80% условий | 38,48 % |
| 5.2.5 | предоставлены от 81% до 100% условий | 60,38 % |
| 5.3 | Доля обучающихся (в общей численности обучающихся), которым обеспечена возможность пользоваться современными библиотеками и медиатеками, то есть имеющих все перечисленные условия: | 52,84 % |
| 5.3.1 | - имеют доступ в читальный зал | 82,15 % |
| 5.3.2 | - имеют доступ в читальный зал с числом рабочих мест не менее 25 | 21,68 % |
| 5.3.3 | - есть медиатека | 85,92 % |
| 5.3.4 | - имеются работающие средства для сканирования и распознавания текстов (сканер, компьютерные программы) | 60,93 % |
| 5.3.5 | - в библиотеке можно работать на стационарных или переносных компьютерах | 100 % |
| 5.3.6 | - обеспечен выход в Интернет с компьютеров, расположенных в библиотеке | 100 % |
| 5.3.7 | - обеспечена контролируемая распечатка бумажных материалов (доступ к принтеру) | 95,72 % |
| 5.3.8 | - обеспечено контролируемое копирование бумажных материалов (доступ к ксероксу) | 91,26 % |
| 5.4 | Доля обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с) от общей численности обучающихся | 20,34 % |
| 5.5 | Количество школ, в которых в отчетном году проведен капитальный ремонт | 13 шк. |
| 5.6 | Доля сельских школьников, которым обеспечен ежедневный подвоз в базовые школы, в общей численности сельских школьников, нуждающихся в подвозе | 100 % |
| 5.7 | Доля городских школьников, которым обеспечен ежедневный подвоз в базовые школы, в общей численности городских школьников, нуждающихся в подвозе | 0 % |
| 6. Сохранение и укрепление здоровья школьников |  |  |
| 6.1 | Доля зданий общеобразовательных учреждений, в которых обеспечена безбарьерная среда для детей с ограниченными возможностями здоровья (от общего числа общеобразовательных учреждений) | 80,95 % |
| 6.2 | Доля общеобразовательных учреждений (от общего числа общеобразовательных учреждений), в которых обеспечена возможность пользоваться современными столовыми, то есть выполнены все перечисленные требования: | 42,86 % |
| 6.2.1 | - собственная столовая или зал для приема пищи с площадью в соответствии с СанПиН | 80,95 % |
| 6.2.2 | - зал для приема пищи на условиях договора с площадью в соответствии с СанПиН | 19,05 % |
| 6.2.3 | - современное технологическое оборудование | 61,9 % |
| 6.2.4 | - наличие сотрудников, квалифицированных для работы на современном технологическом оборудовании | 100 % |
| 6.2.5 | - отремонтированное помещение столовой | 61,9 % |
| 6.2.6 | - современное оформление зала для приема пищи | 100 % |
| 6.2.7 | - реализация образовательных программ по формированию культуры здорового питания | 100 % |
| 6.3 | Численность обучающихся общеобразовательных учреждений, которые получают качественное горячее питание, в том числе: | 6346 чел. |
| 6.3.1 | - только завтраки | 6104 чел. |
| 6.3.2 | - завтраки и обеды | 242 чел. |
| 6.3.3 | - только обеды | 0 чел. |
| 6.4 | Доля обучающихся общеобразовательных учреждений (от общей численности обучающихся в общеобразовательных учреждениях), которые получают качественное горячее питание, в том числе: | 98,83 % |
| 6.4.1 | - только завтраки | 95,06 % |
| 6.4.2 | - завтраки и обеды | 3,77 % |
| 6.4.3 | - только обеды | 0 % |
| 6.5 | Доля обучающихся (от общей численности обучающихся в общеобразовательных учреждениях), которым созданы современные условия для занятий физической культурой, в том числе обеспечена возможность пользоваться современно оборудованными спортзалами и спортплощадками | 0 % |
| 6.5.1 | Доля обучающихся (от общей численности обучающихся), которым обеспечена возможность пользоваться современно оборудованными спортзалами (всего), в том числе со следующими характеристиками: | 20,03 % |
| 6.5.1.1 | - спортивный зал (собственный или на условиях договора пользования) | 100 % |
| 6.5.1.2 | - площадь зала для занятий не менее 9х18м | 84,91 % |
| 6.5.1.3 | - высота зала не менее 6 м | 91,01 % |
| 6.5.1.4 | - оборудованные раздевалки | 82,68 % |
| 6.5.1.5 | - действующие душевые комнаты | 20,03 % |
| 6.5.1.6 | - действующие туалеты | 59,29 % |
| 6.5.2 | Доля обучающихся (от общей численности обучающихся), которым обеспечена возможность пользоваться современно оборудованными спортивными площадками для реализации программы 'Легкая атлетика' (всего), в том числе со следующими характеристиками (с учетом климатических условий): | 0 % |
| 6.5.2.1 | - собственная оборудованная территория или на условиях договора пользования | 100 % |
| 6.5.2.2 | - размеченные дорожки для бега | 98,86 % |
| 6.5.2.3 | - дорожки для бега со специальным покрытием | 0 % |
| 6.5.2.4 | - оборудованный сектор для метания | 59,96 % |
| 6.5.2.5 | - оборудованный сектор для прыжков в длину | 100 % |
| 6.6 | Доля обучающихся, в образовательном плане которых предусмотрено более 3 часов занятий физкультурой в неделю (от общей численности обучающихся) | 0 % |
| 6.7 | Доля общеобразовательных учреждений (от общего числа общеобразовательных учреждений), в которых созданы условия для реализации федеральных требований к общеобразовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников: |  |
| 6.7.1 | от 0% до 20% условий | 0 % |
| 6.7.2 | от 21% до 40% условий | 0 % |
| 6.7.3 | от 41% до 60% условий | 0 % |
| 6.7.4 | от 61% до 80% условий | 1,54 % |
| 6.7.5 | от 81% до 100% условий | 98,46 % |
| 6.8 | Доля школьников, обучающихся в зданиях школ, в которых обеспечено медицинское обслуживание, включая наличие современных (лицензионных) медицинских кабинетов и не менее 1 квалифицированного медицинского работника, в том числе: | 100 % |
| 6.8.1 | - в учреждениях, где есть в наличии медицинский (лицензированный) кабинет | 95,31 % |
| 6.8.2 | - в учреждениях, где есть доступ к медицинскому кабинету на условиях договора пользования | 4,69 % |
| 6.8.3 | - в учреждениях, где постоянно присутствует не менее 1 квалифицированного медицинского работника | 100 % |
| 7. Развитие самостоятельности школ |  |  |
| 7.1 | Доля общеобразовательных учреждений, перешедших на нормативное подушевое финансирование (от общего числа общеобразовательных учреждений) в том числе: | 100 % |
| 7.1.1 | - в соответствии с модельной методикой Минобрнауки России | 100 % |
| 7.2 | Доля общеобразовательных учреждений, перешедших на новую систему оплаты труда (от общего числа общеобразовательных учреждений) | 100 % |
| 7.2.1 | - в соответствии с модельной методикой Минобрнауки России | 100 % |
| 7.3 | Доля общеобразовательных учреждений, которые представили общественности публичный доклад, обеспечивающий открытость и прозрачность деятельности учреждения (от общего числа общеобразовательных учреждений), в том числе: | 100 % |
| 7.3.1 | - при наличии технической возможности размещенный в сети Интернет | 100 % |
| 7.4 | Доля общеобразовательных учреждений, в которых созданы органы государственно-общественного управления учреждения (от общего числа общеобразовательных учреждений), в том числе: | 100 % |
| 7.4.1 | - Совет образовательного учреждения | 0 % |
| 7.4.2 | - Управляющий совет | 100 % |
| 7.4.3 | - Попечительский совет | 0 % |
| 7.4.4 | - Наблюдательный совет | 4,76 % |
| 7.4.5 | - иные, вместо предложенного | 14,29 % |
| 7.4.6 | - одновременно действуют несколько форм государственно-общественного управления | 0 % |
| 7.5 | Доля образовательных учреждений (от общего числа общеобразовательных учреждений), в которых органы государственно-общественного управления принимают участие в разработке и утверждении: | x |
| 7.5.1 | - основных образовательных программ | 100 % |
| 7.5.2 | - программ развития общеобразовательного учреждения | 100 % |
| 7.5.3 | - иных нормативных правовых актов школы и программ | 100 % |
| 7.5.4 | - планов финансово-хозяйственной деятельности | 100 % |
| 7.6 | Доля образовательных учреждений (от общего числа общеобразовательных учреждений), в которых взаимодействие с родителями осуществляется посредством постоянно-действующих реальных и виртуальных переговорных площадок (форум на сайте образовательного учреждения, общественная родительская организация, лекторий, семинар и др.) | 0 % |
| 7.7 | Доля общеобразовательных учреждений (от общего числа общеобразовательных учреждений), перешедших на электронный документооборот (электронные системы управления), в том числе: | 9,52 % |
| 7.7.1 | - электронный дневник | 100 % |
| 7.7.2 | - электронный журнал | 100 % |
| 7.7.3 | - электронная учительская | 0 % |
| 7.8 | Доля общеобразовательных учреждений, предоставляющих некоторые образовательные услуги в электронном виде (запись в школу, ответы на обращения и др.) | 0 % |

Исполняющий обязанности главы

муниципального образования

Ленинградский  район                                                                    С.В.  Гаркуша